## Índice
SIGECOP — Historias de Usuario
Sistema de Gestión Técnico-Administrativa de Contratos de Obra Pública. 22 historias siguiendo el formato dictado por el profesor.
Total historias |  | Total user points |  | Total sprints planeados |  | Velocidad promedio del equipo
22 |  | 87 |  | 1-9 |  | 9.4 pts/sprint
Tabla resumen de las 22 historias
HU_ID | Título | Servicio | Módulo | Rol principal | Complejidad | User points | Sprint
HU-00 | Inicio de sesión por rol | — | — | Cualquier usuario autenticado | Baja | 1 | Sprint 1
HU-01 | Alta de contratos | SRV-01-01 | MOD-01 | Residente | Alta | 5 | Sprint 1
HU-02 | Registro de fianzas y garantías | SRV-01-02 | MOD-01 | Dependencia | Media | 2 | Sprint 6
HU-03 | Trámite y aplicación de convenios modificatorios | SRV-01-03 | MOD-01 | Dependencia | Alta | 5 | Sprint 6
HU-04 | Consulta integrada del expediente contractual | SRV-01-04 | MOD-01 | Residente | Baja | 2 | Sprint 4
HU-05 | Visualización del programa y curva de avance | SRV-02-01 | MOD-02 | Residente | Media | 3 | Sprint 7
HU-06 | Registro de trabajos terminados por periodo | SRV-02-02 | MOD-02 | Contratista | Media | 3 | Sprint 7
HU-07 | Configuración de alertas de atraso por concepto | SRV-02-03 | MOD-02 | Residente | Baja | 2 | Sprint 6
HU-08 | Apertura formal de la bitácora del contrato | SRV-03-01 | MOD-03 | Residente | Baja | 2 | Sprint 1
HU-09 | Emisión y respuesta de notas tipificadas con firma | SRV-03-02 | MOD-03 | Residente, supervisión o contratista | Alta | 8 | Sprint 2
HU-10 | Consulta y búsqueda de notas de bitácora | SRV-03-03 | MOD-03 | Residente | Baja | 2 | Sprint 3
HU-11 | Registro de minutas, agenda de visitas y consulta de acuerdos | SRV-03-04 | MOD-03 | Residente | Media | 3 | Sprint 7
HU-12 | Apertura del periodo e integración de la estimación | SRV-04-01 | MOD-04 | Contratista | Alta | 8 | Sprint 3
HU-13 | Envío de la estimación | SRV-04-02 | MOD-04 | Contratista | Media | 3 | Sprint 8
HU-14 | Historial de estimaciones del contrato | SRV-04-03 | MOD-04 | Residente | Baja | 2 | Sprint 5
HU-15 | Recepción, revisión técnica y autorización de la estimación | SRV-05-01 | MOD-05 | Supervisión y residencia | Alta | 8 | Sprint 4
HU-16 | Reingreso de estimación tras rechazo | SRV-05-02 | MOD-05 | Contratista | Media | 3 | Sprint 8
HU-17 | Tablero de estimaciones aceptadas y en proceso | SRV-06-01 | MOD-06 | Residente | Media | 3 | Sprint 8
HU-18 | Vista ejecutiva del portafolio con semáforos | SRV-06-02 | MOD-06 | Dependencia | Media | 5 | Sprint 9
HU-19 | Exportación de los 7 reportes definidos del contrato | SRV-06-03 | MOD-06 | Residente | Media | 5 | Sprint 9
HU-20 | Tránsito a pago: carga de soportes y verificación de suficiencia presupuestal | SRV-07-01 | MOD-07 | Contratista y finanzas | Alta | 8 | Sprint 5
HU-21 | Registro del pago efectuado | SRV-07-02 | MOD-07 | Finanzas | Baja | 2 | Sprint 2
Registro | Registro de usuario con aprobación | Control de Accesos | — | Usuario nuevo / Dependencia | Media |  | Agregada tras la revisión
Por Firmar | Firma de aperturas de bitácora pendientes | SRV-03-05 | MOD-03 | Residente, superintendente o supervisión | Baja | 2 | Sprint 1

## HU-00
HU-00 · Inicio de sesión por rol
Servicio implementado: — |  | Módulo: —
Sprint sugerido: 1 |  | Estado: Backlog
HISTORIA
Como | usuario del sistema (residente, contratista, supervisión, dependencia o finanzas)
Deseo | autenticarme con mi usuario y contraseña, sin tener que indicar mi rol explícitamente, para que el sistema reconozca internamente quién soy y me muestre únicamente las funciones que me corresponden
A fin de | proteger la información del contrato y que cada acción registrada quede asociada al usuario que la ejecuta
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
# | Criterios de aceptación |  | Resultado
1 | El sistema valida usuario y contraseña, bloquea el acceso cuando son inválidos y no permite continuar si los campos usuario o contraseña están vacíos. |  | ☐ Sí ☐ No
2 | El sistema deduce el rol del usuario a partir de su identificador, sin que este lo seleccione, y muestra únicamente las pantallas y opciones que corresponden a ese rol. |  | ☐ Sí ☐ No
3 | Cada acción registrada por el usuario queda asociada a su nombre y fecha/hora en el sistema. |  | ☐ Sí ☐ No
METADATOS DE PLANEACIÓN (Scrum)
Complejidad | Baja
User points (Fibonacci 1, 2, 3, 5, 8) | 1
Sprint propuesto | Sprint 1
Estado | Terminado

## HU-01
HU-01 · Alta de contratos
Servicio implementado: SRV-01-01 |  | Módulo: MOD-01
Sprint sugerido: 1 |  | Estado: Backlog
HISTORIA
Como | residente
Deseo | dar de alta un contrato nuevo capturando en un solo flujo: datos generales (folio, partes, monto, plazos, modalidad de pago), el equipo del contrato (residente, superintendente y supervisión, ligados a sus cuentas), catálogo de conceptos (clave, descripción, unidad, precio, cantidad), programa de obra mes a mes, elementos jurídicos separados por dependencia y contratista, garantías (anticipo, cumplimiento y vicios ocultos), plan de amortización del anticipo, penalizaciones aplicables (incluida la retención del 5 al millar, art. 191 LFD) y el PDF firmado del contrato como respaldo; además, el sistema informa los umbrales de autorización del anticipo (art. 50 fr. IV LOPSRM y art. 139 RLOPSRM)
A fin de | tener el soporte documental del contrato en línea, disponible para los actores autorizados
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
# | Criterios de aceptación |  | Resultado
1 | Existe un contrato con folio único que contiene, en una sola entidad, los siguientes bloques: datos generales, equipo del contrato (residente, superintendente y supervisión) ligado a cuentas del sistema, catálogo de conceptos, programa de obra, elementos jurídicos (dependencia y contratista por separado), garantías (anticipo, cumplimiento, vicios ocultos), plan de amortización, penalizaciones y PDF firmado. |  | ☐ Sí ☐ No
2 | El sistema no permite guardar el contrato hasta que todos los campos obligatorios estén llenos, el folio sea único y se cumplan las reglas de validación: la suma del catálogo es igual al monto (subtotal sin IVA), cada concepto tiene cantidad y precio unitario mayores a 0, la fecha de término se deriva del plazo y la fecha de inicio, las actividades del programa caen dentro del plazo, y toda garantía capturada incluye su monto. |  | ☐ Sí ☐ No
3 | El sistema contempla el PDF firmado como parte del expediente del contrato, ligado cuando se cargue, inmutable una vez cargado (no se reemplaza), y consultable por los actores autorizados. |  | ☐ Sí ☐ No
METADATOS DE PLANEACIÓN (Scrum)
Complejidad | Alta
User points (Fibonacci 1, 2, 3, 5, 8) | 5
Sprint propuesto | Sprint 1
Estado | Terminado

## HU-02
HU-02 · Registro de fianzas y garantías
Servicio implementado: SRV-01-02 |  | Módulo: MOD-01
Sprint sugerido: 6 |  | Estado: Backlog
HISTORIA
Como | dependencia
Deseo | subir las pólizas de fianza del contrato (cumplimiento, vicios ocultos, anticipo) con sus metadatos (vigencia, afianzadora y monto), recibir alertas anticipadas de vencimiento y mantener el historial de fianzas y sus endosos por modificatorios
A fin de | contar con el respaldo documental de las garantías del contrato y ser notificado cuando una póliza esté por vencer
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
# | Criterios de aceptación |  | Resultado
1 | La póliza queda ligada al contrato con afianzadora, vigencia y monto registrados. |  | ☐ Sí ☐ No
2 | El sistema emite alerta cuando faltan 30, 15 y 5 días para el vencimiento (configurable). |  | ☐ Sí ☐ No
3 | La póliza registrada puede consultarse en formato PDF desde el listado de fianzas del contrato. |  | ☐ Sí ☐ No
METADATOS DE PLANEACIÓN (Scrum)
Complejidad | Media
User points (Fibonacci 1, 2, 3, 5, 8) | 2
Sprint propuesto | Sprint 6
Estado | En desarrollo

## HU-03
HU-03 · Trámite y aplicación de convenios modificatorios
Servicio implementado: SRV-01-03 |  | Módulo: MOD-01
Sprint sugerido: 6 |  | Estado: Backlog
HISTORIA
Como | dependencia
Deseo | registrar un convenio modificatorio del contrato (cambios al monto, plazo o conceptos) y aplicar las actualizaciones al catálogo, programa y endosos de las fianzas, manteniendo el histórico de versiones conforme al art. 59 LOPSRM
A fin de | documentar formalmente los cambios al contrato conforme a los arts. 59 y 59 Bis LOPSRM (este último cuando la modificación supera el 50% del importe o del plazo) y poder consultar qué cambió, cuándo y por qué
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
# | Criterios de aceptación |  | Resultado
1 | Al registrarse el modificatorio se genera una nueva versión del catálogo y del programa, sin alterar la versión anterior. |  | ☐ Sí ☐ No
2 | El sistema indica si el modificatorio se rige por el art. 59 LOPSRM (modificatorio ordinario) o por el art. 59 Bis (ajuste de costos cuando se supera 50% del monto o 50% del plazo). |  | ☐ Sí ☐ No
3 | El histórico de versiones registra fecha, autor y motivo del cambio, y los endosos correspondientes a las fianzas asociadas al modificatorio.
METADATOS DE PLANEACIÓN (Scrum)
Complejidad | Alta
User points (Fibonacci 1, 2, 3, 5, 8) | 5
Sprint propuesto | Sprint 6
Estado | En desarrollo

## HU-04
HU-04 · Consulta integrada del expediente contractual
Servicio implementado: SRV-01-04 |  | Módulo: MOD-01
Sprint sugerido: 4 |  | Estado: Backlog
HISTORIA
Como | residente
Deseo | consultar en una sola vista los 5 bloques vigentes del contrato (configuración, catálogo, programa, fianzas y documentos jurídicos), con buscador combinable y descarga individual de documentos
A fin de | obtener información del contrato sin tener que ir a cada módulo individualmente
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
# | Criterios de aceptación |  | Resultado
1 | El expediente muestra en una sola vista los 5 bloques del contrato: configuración, catálogo, programa, fianzas y documentos jurídicos; la consulta queda acotada a los actores que son parte del contrato. |  | ☐ Sí ☐ No
2 | El buscador filtra los bloques por folio, contratista, objeto, periodo o tipo de documento, con lógica Y. |  | ☐ Sí ☐ No
3 | Cada documento del expediente puede descargarse individualmente desde su bloque.
METADATOS DE PLANEACIÓN (Scrum)
Complejidad | Baja
User points (Fibonacci 1, 2, 3, 5, 8) | 2
Sprint propuesto | Sprint 4
Estado | En desarrollo

## HU-05
HU-05 · Visualización del programa y curva de avance
Servicio implementado: SRV-02-01 |  | Módulo: MOD-02
Sprint sugerido: 7 |  | Estado: Backlog
HISTORIA
Como | residente
Deseo | visualizar el programa de obra (catálogo de conceptos y su calendario tipo Gantt, marcando lo ejecutado) y las curvas de avance (programado vs ejecutado vs financiero), con filtros por concepto y periodo
A fin de | identificar desviaciones entre lo planeado, lo ejecutado y lo cobrado para tomar decisiones a tiempo
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
# | Criterios de aceptación |  | Resultado
1 | La vista muestra el programa de obra como matriz concepto × periodo (tipo Gantt), con el catálogo de conceptos y un código de color que distingue lo ejecutado de lo no ejecutado. |  | ☐ Sí ☐ No
2 | La vista grafica las tres curvas (programado, ejecutado, financiero) y los filtros por concepto y periodo recalculan tanto la matriz como las curvas. |  | ☐ Sí ☐ No
3 | El sistema calcula y muestra el porcentaje de avance global y por concepto.
METADATOS DE PLANEACIÓN (Scrum)
Complejidad | Media
User points (Fibonacci 1, 2, 3, 5, 8) | 3
Sprint propuesto | Sprint 7
Estado | En desarrollo

## HU-08
HU-08 · Apertura formal de la bitácora del contrato
Servicio implementado: SRV-03-01 |  | Módulo: MOD-03
Sprint sugerido: 1 |  | Estado: Backlog
HISTORIA
Como | residente
Deseo | aperturar la bitácora electrónica del contrato en la fecha de entrega del sitio de los trabajos, ligando a los representantes autorizados de cada parte (residente, superintendente y supervisión cuando exista) a partir de sus cuentas en el sistema, y registrando la primera nota con los datos obligatorios.
A fin de | habilitar el registro formal de eventos del contrato conforme al art. 46 último párrafo y al art. 52 Bis LOPSRM (bitácora electrónica obligatoria), reglamentados por el art. 122 RLOPSRM
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
# | Criterios de aceptación |  | Resultado
1 | Existe una bitácora única por contrato, con los representantes autorizados ligados a sus cuentas en el sistema: residente, superintendente y supervisión (esta última cuando exista). No se capturan nombres libres; los firmantes provienen del equipo asignado al contrato. |  | ☐ Sí ☐ No
2 | La fecha y hora de apertura (fecha de entrega del sitio) queda registrada como evento formal inalterable. Cada autorizado firma desde su propia cuenta; la apertura queda completa cuando todos han firmado. |  | ☐ Sí ☐ No
3 | La primera nota registra los datos obligatorios: identificación del contrato, objeto, datos financieros, cronograma contractual y registro de firmas (art. 122 RLOPSRM).
METADATOS DE PLANEACIÓN (Scrum)
Complejidad | Baja
User points (Fibonacci 1, 2, 3, 5, 8) | 2
Sprint propuesto | Sprint 1
Estado | Terminado

## HU-10
HU-10 · Consulta y búsqueda de notas de bitácora
Servicio implementado: SRV-03-03 |  | Módulo: MOD-03
Sprint sugerido: 3 |  | Estado: Backlog
HISTORIA
Como | residente
Deseo | buscar notas de la bitácora del contrato combinando los filtros tipo, rango de fechas, firmante, vínculo y palabra clave, todos aplicados con lógica Y (AND), y exportar las notas seleccionadas en formato Excel
A fin de | encontrar rápido la nota que necesito y poder referenciarla en estimaciones o reportes
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
# | Criterios de aceptación |  | Resultado
1 | La búsqueda devuelve solo las notas que cumplen simultáneamente todos los filtros aplicados (tipo, fecha, firmante, vínculo y palabra clave). |  | ☐ Sí ☐ No
2 | Se pueden seleccionar varias notas del resultado y exportarlas en formato Excel. |  | ☐ Sí ☐ No
METADATOS DE PLANEACIÓN (Scrum)
Complejidad | Baja
User points (Fibonacci 1, 2, 3, 5, 8) | 2
Sprint propuesto | Sprint 3
Estado | Terminado

## HU-06
HU-06 · Registro de trabajos terminados por periodo
Servicio implementado: SRV-02-02 |  | Módulo: MOD-02
Sprint sugerido: 7 |  | Estado: Backlog
HISTORIA
Como | contratista
Deseo | registrar por periodo las cantidades terminadas por cada concepto del catálogo, vinculando cada registro a su nota de bitácora del periodo, viendo el avance acumulado contra lo contratado en vivo
A fin de | alimentar la integración de la estimación con el avance real y dejar respaldo documental de cada cantidad reportada
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
# | Criterios de aceptación |  | Resultado
1 | Cada cantidad capturada queda ligada al concepto del catálogo correspondiente y a una nota de bitácora del periodo (tipo entrega de obra o avance). |  | ☐ Sí ☐ No
2 | El sistema acumula el avance ejecutado por concepto y muestra el porcentaje de avance contra lo contratado en vivo, periodo a periodo. |  | ☐ Sí ☐ No
3 | El sistema bloquea el registro cuando la cantidad acumulada excede la contratada (art. 118 RLOPSRM).
METADATOS DE PLANEACIÓN (Scrum)
Complejidad | Media
User points (Fibonacci 1, 2, 3, 5, 8) | 3
Sprint propuesto | Sprint 7
Estado | En desarrollo

## HU-07
HU-07 · Configuración de alertas de atraso por concepto
Servicio implementado: SRV-02-03 |  | Módulo: MOD-02
Sprint sugerido: 6 |  | Estado: Backlog
HISTORIA
Como | residente
Deseo | configurar qué conceptos del contrato quiero vigilar, el umbral de atraso a partir del cual quiero ser notificado y el canal de notificación (sistema o correo)
A fin de | recibir alertas solo de lo que decidí vigilar, sin saturación de notificaciones
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
# | Criterios de aceptación |  | Resultado
1 | Se pueden crear, pausar y eliminar alertas por concepto sin alterar las del resto. |  | ☐ Sí ☐ No
2 | La alerta solo dispara cuando el avance real es menor al umbral configurado por el usuario. |  | ☐ Sí ☐ No
3 | La notificación se entrega por el canal elegido al configurar la alerta (sistema o correo).
METADATOS DE PLANEACIÓN (Scrum)
Complejidad | Baja
User points (Fibonacci 1, 2, 3, 5, 8) | 2
Sprint propuesto | Sprint 6
Estado | En desarrollo

## HU-09
HU-09 · Emisión y respuesta de notas tipificadas con firma
Servicio implementado: SRV-03-02 |  | Módulo: MOD-03
Sprint sugerido: 2 |  | Estado: Backlog
HISTORIA
Como | residente, supervisión o contratista (según rol autorizado)
Deseo | emitir notas en la bitácora del contrato —el residente autoriza y aprueba, el superintendente solicita y avisa, y la supervisión registra el avance—, conforme a los arts. 122 y 125 RLOPSRM, con folio correlativo automático y firma de quien la emite desde su propia cuenta
A fin de | documentar formalmente los eventos del contrato de manera trazable e inmutable para auditoría
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
# | Criterios de aceptación |  | Resultado
1 | Aparecen los tipos de nota que corresponden al rol del usuario, pudiendo incorporar también otro tipo de nota para eventos no tipificados. |  | ☐ Sí ☐ No
2 | Una nota firmada queda inmutable; las correcciones se hacen generando una nota vinculada (formato «dice / debe decir»), sin alterar la original. |  | ☐ Sí ☐ No
3 | Cada nota queda registrada con folio correlativo, fecha, firma de quien la emite desde su propia cuenta y vínculo opcional a nota previa. |  | ☐ Sí ☐ No
METADATOS DE PLANEACIÓN (Scrum)
Complejidad | Alta
User points (Fibonacci 1, 2, 3, 5, 8) | 8
Sprint propuesto | Sprint 2
Estado | Terminado

## HU-11
HU-11 · Registro de minutas, agenda de visitas y consulta de acuerdos
Servicio implementado: SRV-03-04 |  | Módulo: MOD-03
Sprint sugerido: 7 |  | Estado: Backlog
HISTORIA
Como | residente
Deseo | subir el PDF de las minutas de reuniones del contrato con sus metadatos, agendar visitas e inspecciones de campo, y consultar los acuerdos asentados, pudiendo adjuntar una minuta como referencia en una nota de bitácora
A fin de | tener concentradas todas las reuniones, visitas y compromisos del contrato en un solo lugar para consulta
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
# | Criterios de aceptación |  | Resultado
1 | Las minutas (con su PDF y metadatos) y las visitas registradas son visibles para los usuarios autorizados del contrato. |  | ☐ Sí ☐ No
2 | Se pueden consultar los acuerdos y compromisos derivados, filtrados por contrato y periodo. |  | ☐ Sí ☐ No
3 | Una minuta o registro de visita puede adjuntarse como referencia en una nota de bitácora (HU-09).
METADATOS DE PLANEACIÓN (Scrum)
Complejidad | Media
User points (Fibonacci 1, 2, 3, 5, 8) | 3
Sprint propuesto | Sprint 7
Estado | En desarrollo

## HU-12
HU-12 · Apertura del periodo e integración de la estimación
Servicio implementado: SRV-04-01 |  | Módulo: MOD-04
Sprint sugerido: 3 |  | Estado: Backlog
HISTORIA
Como | contratista
Deseo | abrir el periodo de estimación e integrar como un solo bloque la carátula (con anticipo amortizado, retenciones del 5 al millar y deductivas), los números generadores, el registro fotográfico, los soportes y las notas de bitácora del periodo seleccionadas desde el buscador de bitácora
A fin de | presentar la estimación como un expediente completo conforme al art. 132 RLOPSRM para la revisión de supervisión y residencia
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
# | Criterios de aceptación |  | Resultado
1 | La estimación se guarda como una sola entidad que contiene carátula, generadores, registro fotográfico, soportes y notas vinculadas seleccionadas del buscador de bitácora. |  | ☐ Sí ☐ No
2 | La carátula calcula automáticamente anticipo amortizado, retenciones legales (5 al millar, art. 191 LFD) y deductivas por penalizaciones según el contrato. |  | ☐ Sí ☐ No
3 | El sistema bloquea la integración cuando una cantidad por concepto excede la cantidad contratada en el catálogo (art. 118 RLOPSRM). |  | ☐ Sí ☐ No
METADATOS DE PLANEACIÓN (Scrum)
Complejidad | Alta
User points (Fibonacci 1, 2, 3, 5, 8) | 8
Sprint propuesto | Sprint 3
Estado | Terminado

## HU-13
HU-13 · Envío de la estimación
Servicio implementado: SRV-04-02 |  | Módulo: MOD-04
Sprint sugerido: 8 |  | Estado: Backlog
HISTORIA
Como | contratista
Deseo | enviar formalmente una estimación integrada para que arranque el plazo de revisión del art. 54 LOPSRM, dentro de los 6 días naturales del periodo de presentación
A fin de | dejar evidencia del momento exacto de entrega y disparar el plazo de revisión de la supervisión y residencia
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
# | Criterios de aceptación |  | Resultado
1 | Al enviar la estimación quedan registradas la fecha y hora exacta de recepción, y queda notificación formal a residencia y supervisión. |  | ☐ Sí ☐ No
2 | El botón Enviar se deshabilita cuando se vencen los 6 días naturales del periodo de presentación (art. 54 LOPSRM). |  | ☐ Sí ☐ No
3 | Al enviarse, inicia automáticamente el plazo de revisión de 15 días naturales (supervisión, art. 54 LOPSRM).
METADATOS DE PLANEACIÓN (Scrum)
Complejidad | Media
User points (Fibonacci 1, 2, 3, 5, 8) | 3
Sprint propuesto | Sprint 8
Estado | En desarrollo

## HU-14
HU-14 · Historial de estimaciones del contrato
Servicio implementado: SRV-04-03 |  | Módulo: MOD-04
Sprint sugerido: 5 |  | Estado: Backlog
HISTORIA
Como | residente
Deseo | consultar todas las estimaciones del contrato a lo largo del tiempo con sus estados (aceptadas, rechazadas, en proceso) y filtros por periodo, pudiendo abrir cada una para ver su expediente
A fin de | ver la trazabilidad completa del ciclo de cobro del contrato, incluyendo versiones rechazadas, conforme a los tipos de estimación reconocidos en el art. 130 RLOPSRM
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
# | Criterios de aceptación |  | Resultado
1 | El historial muestra todas las estimaciones del contrato en orden cronológico, incluyendo las versiones rechazadas. |  | ☐ Sí ☐ No
2 | Los filtros permiten consultar por periodo, estado o ambos combinados (lógica Y). |  | ☐ Sí ☐ No
3 | Cada estimación del historial puede abrirse para ver su expediente completo.
METADATOS DE PLANEACIÓN (Scrum)
Complejidad | Baja
User points (Fibonacci 1, 2, 3, 5, 8) | 2
Sprint propuesto | Sprint 5
Estado | En desarrollo

## HU-15
HU-15 · Recepción, revisión técnica y autorización de la estimación
Servicio implementado: SRV-05-01 |  | Módulo: MOD-05
Sprint sugerido: 4 |  | Estado: Backlog
HISTORIA
Como | supervisión y residencia (revisión secuencial)
Deseo | revisar la estimación recibida sección por sección (carátula, números generadores, registro fotográfico, soportes, notas), registrar observaciones con tipo y severidad, turnar de supervisión a residencia y al final autorizar o rechazar
A fin de | decidir sobre la estimación con evidencia completa, en ejercicio de la responsabilidad de la residencia sobre la revisión y aprobación (art. 53 LOPSRM), y dentro de los plazos de los arts. 54 LOPSRM y 133 RLOPSRM
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
# | Criterios de aceptación |  | Resultado
1 | La revisión permite ir sección por sección (carátula, generadores, registro fotográfico, soportes y notas) y registrar observaciones con tipo y severidad por concepto. |  | ☐ Sí ☐ No
2 | La autorización queda condicionada al turnado secuencial: primero supervisión, luego residencia; residencia no puede resolver antes del turnado. |  | ☐ Sí ☐ No
3 | El sistema controla el plazo de 15 días naturales de revisión conforme al art. 54 LOPSRM mediante un semáforo basado en la fecha real de recepción. |  | ☐ Sí ☐ No
METADATOS DE PLANEACIÓN (Scrum)
Complejidad | Alta
User points (Fibonacci 1, 2, 3, 5, 8) | 8
Sprint propuesto | Sprint 4
Estado | En desarrollo

## HU-16
HU-16 · Reingreso de estimación tras rechazo
Servicio implementado: SRV-05-02 |  | Módulo: MOD-05
Sprint sugerido: 8 |  | Estado: Backlog
HISTORIA
Como | contratista
Deseo | presentar una nueva versión completa de la estimación del mismo periodo después de un rechazo, atendiendo las observaciones recibidas
A fin de | que la estimación sea revisada nuevamente como un bloque completo sin perder trazabilidad de la versión anterior
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
# | Criterios de aceptación |  | Resultado
1 | La nueva versión se trata como bloque completo independiente y la versión rechazada queda como histórico vinculado. |  | ☐ Sí ☐ No
2 | El listado de observaciones de la versión rechazada está disponible para descarga en PDF o Excel. |  | ☐ Sí ☐ No
3 | La nueva versión queda vinculada con la rechazada para trazabilidad, sin reiniciar el plazo de presentación.
METADATOS DE PLANEACIÓN (Scrum)
Complejidad | Media
User points (Fibonacci 1, 2, 3, 5, 8) | 3
Sprint propuesto | Sprint 8
Estado | En desarrollo

## HU-17
HU-17 · Tablero de estimaciones aceptadas y en proceso
Servicio implementado: SRV-06-01 |  | Módulo: MOD-06
Sprint sugerido: 8 |  | Estado: Backlog
HISTORIA
Como | residente
Deseo | ver en un tablero las estimaciones del contrato aceptadas y en proceso (presentada, en revisión, autorizada, en pago, pagada), con su línea de tiempo, indicadores y pendientes por solventar
A fin de | saber qué estimación está en qué estado y qué requiere mi acción inmediata
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
# | Criterios de aceptación |  | Resultado
1 | El tablero muestra solo estimaciones aceptadas y en proceso (no las rechazadas, que viven en el historial). |  | ☐ Sí ☐ No
2 | Cada estimación muestra su línea de tiempo de estado, y el tablero da indicadores agregados del contrato (avance, montos, días en cada estado). |  | ☐ Sí ☐ No
3 | El panel «Mis pendientes» filtra los pendientes según el rol del usuario autenticado.
METADATOS DE PLANEACIÓN (Scrum)
Complejidad | Media
User points (Fibonacci 1, 2, 3, 5, 8) | 3
Sprint propuesto | Sprint 8
Estado | En desarrollo

## HU-18
HU-18 · Vista ejecutiva del portafolio con semáforos
Servicio implementado: SRV-06-02 |  | Módulo: MOD-06
Sprint sugerido: 9 |  | Estado: Backlog
HISTORIA
Como | dependencia
Deseo | ver mis contratos asignados como una lista con semáforo de tres colores (verde, ámbar, rojo) según avance físico, atrasos y pendientes, con drill-down al detalle del contrato
A fin de | tomar decisiones ejecutivas sobre cuáles contratos requieren mi atención
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
# | Criterios de aceptación |  | Resultado
1 | Cada contrato del portafolio muestra un semáforo de color calculado a partir de tres factores: avance físico vs programado, atrasos en plazos legales y pendientes sin atender. |  | ☐ Sí ☐ No
2 | Al hacer doble clic sobre un contrato se abre su detalle con indicadores físicos, financieros, atrasos y penalizaciones. |  | ☐ Sí ☐ No
3 | El portafolio puede agruparse (por contratista, ejercicio fiscal o tipo de contratación) y comparar el periodo actual contra el anterior.
METADATOS DE PLANEACIÓN (Scrum)
Complejidad | Media
User points (Fibonacci 1, 2, 3, 5, 8) | 5
Sprint propuesto | Sprint 9
Estado | En desarrollo

## HU-19
HU-19 · Exportación de los 7 reportes definidos del contrato
Servicio implementado: SRV-06-03 |  | Módulo: MOD-06
Sprint sugerido: 9 |  | Estado: Backlog
HISTORIA
Como | residente
Deseo | descargar cualquiera de los 7 reportes definidos del contrato (avance físico, financiero, estimaciones, observaciones, bitácora, modificatorios, penalizaciones) en formato PDF o Excel según el reporte
A fin de | llevar la información del sistema a oficios, presentaciones o expedientes de auditoría
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
# | Criterios de aceptación |  | Resultado
1 | Cada uno de los 7 reportes definidos genera un archivo descargable en el formato establecido (PDF, Excel o ambos según el reporte). |  | ☐ Sí ☐ No
2 | El usuario puede seleccionar el periodo (mensual, trimestral, acumulado) sin alterar el contenido predefinido del reporte. |  | ☐ Sí ☐ No
METADATOS DE PLANEACIÓN (Scrum)
Complejidad | Media
User points (Fibonacci 1, 2, 3, 5, 8) | 5
Sprint propuesto | Sprint 9
Estado | En desarrollo

## HU-20
HU-20 · Tránsito a pago: carga de soportes y verificación de suficiencia presupuestal
Servicio implementado: SRV-07-01 |  | Módulo: MOD-07
Sprint sugerido: 5 |  | Estado: Backlog
HISTORIA
Como | contratista y finanzas
Deseo | que al autorizarse una estimación el sistema verifique la suficiencia presupuestal (art. 24 LOPSRM), genere la instrucción de pago, permita cargar los soportes (factura, CFDI y fianza de cumplimiento cuando el contrato lo exija) y notifique a Finanzas con el plazo de 20 días naturales del art. 54 LOPSRM
A fin de | no perder el plazo de pago y dejar evidencia de la suficiencia presupuestal verificada, considerando que el incumplimiento del plazo de pago genera gastos financieros a cargo de la dependencia (art. 55 LOPSRM)
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
# | Criterios de aceptación |  | Resultado
1 | El sistema verifica suficiencia presupuestal contra el techo anual y bloquea la generación de la instrucción de pago si el monto excede lo disponible (art. 24 LOPSRM). |  | ☐ Sí ☐ No
2 | Un semáforo muestra el avance del plazo de 20 días naturales para pago (art. 54 LOPSRM), basado en la fecha de autorización, y avisa al entrar en amarillo. |  | ☐ Sí ☐ No
3 | La instrucción de pago solo puede generarse cuando todos los soportes obligatorios (factura, CFDI, estado de fianza de cumplimiento cuando el contrato lo exija) están cargados. |  | ☐ Sí ☐ No
METADATOS DE PLANEACIÓN (Scrum)
Complejidad | Alta
User points (Fibonacci 1, 2, 3, 5, 8) | 8
Sprint propuesto | Sprint 5
Estado | En desarrollo

## HU-21
HU-21 · Registro del pago efectuado
Servicio implementado: SRV-07-02 |  | Módulo: MOD-07
Sprint sugerido: 2 |  | Estado: Backlog
HISTORIA
Como | finanzas
Deseo | registrar en el sistema el pago realizado de una estimación: fecha, importe, referencia bancaria y observaciones
A fin de | cerrar el ciclo de la estimación y actualizar el avance financiero del contrato
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
# | Criterios de aceptación |  | Resultado
1 | El registro del pago marca la estimación como pagada y actualiza el avance financiero del contrato. |  | ☐ Sí ☐ No
2 | se encuentran todos o se encuentran los siguientes datos: fecha, importe, referencia bancaria y usuario que realizó el registro. |  | ☐ Sí ☐ No
METADATOS DE PLANEACIÓN (Scrum)
Complejidad | Baja
User points (Fibonacci 1, 2, 3, 5, 8) | 2
Sprint propuesto | Sprint 2
Estado | En desarrollo

## Registro
Registro · Registro de usuario con aprobación
Servicio implementado: Control de Accesos |  | Módulo: —
Estado: Backlog
HISTORIA
Como | usuario nuevo
Deseo | registrarme en el sistema proporcionando mis datos
A fin de | solicitar acceso y que la dependencia valide mi identidad y asigne mi rol
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
# | Criterios de aceptación |  | Resultado
1 | El registro captura los datos del solicitante —incluido el rol que solicita— y crea la cuenta en estado pendiente, sin otorgar acceso ni el rol solicitado de forma automática. |  | ☐ Sí ☐ No
2 | El sistema impide el ingreso de cuentas no aprobadas e informa que están pendientes de autorización. |  | ☐ Sí ☐ No
3 | La dependencia revisa las solicitudes y asigna el rol efectivo (que puede diferir del solicitado), aprueba o rechaza, y queda registrado quién aprobó y cuándo (aprobado_por / aprobado_en); solo las cuentas aprobadas pueden ingresar. |  | ☐ Sí ☐ No
METADATOS DE PLANEACIÓN (Scrum)
Complejidad | Media
User points (Fibonacci 1, 2, 3, 5, 8)
Sprint propuesto | Agregada tras la revisión
Estado | Terminado

## Por Firmar
Por Firmar · Firma de aperturas de bitácora pendientes
Servicio implementado: SRV-03-05 |  | Módulo: MOD-03
Sprint sugerido: 1 |  | Estado: Backlog
HISTORIA
Como | firmante autorizado (residente, superintendente o supervisión)
Deseo | ver las aperturas de bitácora pendientes de mi firma y firmar desde mi propia cuenta
A fin de | que mi firma quede registrada de forma auténtica (con mi identidad y fecha/hora) y la apertura avance hasta quedar completa
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
# | Criterios de aceptación |  | Resultado
1 | En una bandeja "Por firmar", cada firmante ve únicamente las aperturas que requieren su firma y que aún no ha firmado. |  | ☐ Sí ☐ No
2 | Al firmar, la firma queda registrada con la identidad del firmante y la fecha/hora; ningún usuario puede firmar por otro. |  | ☐ Sí ☐ No
3 | Cuando todos los firmantes autorizados han firmado, la apertura queda marcada como completa. |  | ☐ Sí ☐ No
METADATOS DE PLANEACIÓN (Scrum)
Complejidad | Baja
User points (Fibonacci 1, 2, 3, 5, 8) | 2
Sprint propuesto | Sprint 1
Estado | Terminado

## Plan_Iteraciones
Plan de iteraciones (Sprints)
Distribución de las 22 historias en 9 sprints. Velocidad objetivo: 9 puntos por sprint (3 integrantes × 3 días útiles × 1 punto por día-persona). Las historias complejas (8 user points): HU-09 emisión de notas, HU-12 integración de estimación, HU-15 revisión de estimación y HU-20 tránsito a pago, todas ubicadas en sprints 2-5 para mitigar el riesgo de retraso. Ningún sprint excede 10 puntos. Promedio: 9.4 pts/sprint.
Sprint | Historias | User points | Tema | Datos dummy requeridos | Objetivo demostrable
Sprint 1 | • HU-00 Inicio de sesión por rol (1) • HU-01 Alta de contratos (5) • HU-08 Apertura formal de la bitácora del contrato (2) • Por Firmar Firma de aperturas de bitácora pendientes (2) | 10 | Cimientos del sistema | Ninguno (cero estado inicial) | Sistema arranca: usuario entra por rol, da de alta un contrato y abre la bitácora del contrato.
Sprint 2 | • HU-09 Emisión y respuesta de notas tipificadas con firma (8) • HU-21 Registro del pago efectuado (2) | 10 | Bitácora viva y cierre del ciclo de pago | 1 contrato base ya cargado y 1 estimación autorizada | Cualquier rol autorizado emite notas tipificadas en bitácora; Finanzas registra un pago efectuado.
Sprint 3 | • HU-10 Consulta y búsqueda de notas de bitácora (2) • HU-12 Apertura del periodo e integración de la estimación (8) | 10 | Búsqueda de notas e integración de estimación | Contrato + bitácora con 3-5 notas + catálogo de conceptos cargado | El contratista integra una estimación completa como bloque; cualquier rol busca notas por criterios.
Sprint 4 | • HU-04 Consulta integrada del expediente contractual (2) • HU-15 Recepción, revisión técnica y autorización de la estimación (8) | 10 | Consulta del expediente y revisión de estimación | Contrato con catálogo, programa y 1 estimación integrada | Supervisión revisa la estimación sección por sección; residencia autoriza o rechaza; expediente consultable en una vista.
Sprint 5 | • HU-14 Historial de estimaciones del contrato (2) • HU-20 Tránsito a pago: carga de soportes y verificación de suficiencia presupuestal (8) | 10 | Historial y tránsito a pago | 1 estimación autorizada + oficio presupuestal anual cargado | Estimación autorizada genera instrucción de pago previa verificación presupuestal; el historial muestra todas las versiones.
Sprint 6 | • HU-02 Registro de fianzas y garantías (2) • HU-03 Trámite y aplicación de convenios modificatorios (5) • HU-07 Configuración de alertas de atraso por concepto (2) | 9 | Garantías, modificatorios y alertas | Contrato con anticipo otorgado y programa parcialmente ejecutado | Dependencia carga fianzas con alertas de vencimiento; aplica un convenio modificatorio; residente configura alertas por concepto.
Sprint 7 | • HU-05 Visualización del programa y curva de avance (3) • HU-06 Registro de trabajos terminados por periodo (3) • HU-11 Registro de minutas, agenda de visitas y consulta de acuerdos (3) | 9 | Programa, trabajos y minutas | Contrato con catálogo + programa + bitácora abierta | Contratista registra trabajos terminados ligados a notas; residente ve la curva S y administra minutas y visitas.
Sprint 8 | • HU-13 Envío de la estimación (3) • HU-16 Reingreso de estimación tras rechazo (3) • HU-17 Tablero de estimaciones aceptadas y en proceso (3) | 9 | Envío, reingreso y tablero de estimaciones | 1 estimación integrada lista y 1 estimación previamente rechazada | Contratista envía estimación dentro del plazo del art. 54 LOPSRM; reingresa una rechazada como bloque nuevo; tablero muestra el ciclo.
Sprint 9 | • HU-18 Vista ejecutiva del portafolio con semáforos (5) • HU-19 Exportación de los 7 reportes definidos del contrato (5) | 10 | Vista ejecutiva y exportación de reportes | Portafolio con 3 contratos en distintos estados (verde, ámbar, rojo) | Dependencia ve sus contratos con semáforos y drill-down; cualquier usuario autorizado descarga los 7 reportes definidos.
TOTAL | 22 historias | 87 |  |  | Velocidad objetivo: 9 pts/sprint (3 personas × 3 días útiles × 1 pt/día-persona)