## Índice
SIGECOP — Plan de Gestión de Riesgos
Riesgos del proyecto con su evaluación, plan de mitigación y bitácora de seguimiento. Documento vivo: se actualiza cada sprint planning conforme los riesgos evolucionan.
Total de riesgos |  | Críticos |  | Altos |  | Medios
12 |  | 1 |  | 6 |  | 5
Distribución por categoría
Categoría | Cantidad | Críticos | Altos | Medios | Bajos
Técnico | 5 | 0 | 3 | 2 | 0
Equipo | 3 | 0 | 2 | 1 | 0
Alcance | 2 | 1 | 1 | 0 | 0
Legal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
Entrega | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
Listado de riesgos (resumen)
ID | Cat. | Riesgo | Prob. | Impacto | Nivel | Estado | Dueño
R-01 | Técnico | Curva de aprendizaje de React excede el primer sprint | Media | Alto | Alto | Mitigando | Equipo completo
R-02 | Técnico | Configuración de Docker en local consume tiempo del Sprint 1 | Alta | Medio | Alto | Vigilando | Líder técnico
R-03 | Técnico | Diseño de base de datos inicial incompleto requiere migraciones tardías | Media | Alto | Alto | Identificado | Encargado de backend
R-04 | Técnico | Despliegue inicial en Render falla por configuración | Media | Medio | Medio | Identificado | Encargado de despliegue
R-05 | Técnico | Render aplica suspensión por inactividad en el plan gratuito | Alta | Bajo | Medio | Vigilando | Equipo completo
R-06 | Equipo | Velocidad real del equipo es menor a 9 puntos por sprint | Media | Alto | Alto | Vigilando | Líder de proyecto
R-07 | Equipo | Conflictos de merge frecuentes por trabajo paralelo | Alta | Bajo | Medio | Identificado | Equipo completo
R-08 | Equipo | Ausencia temporal de un integrante por carga académica o salud | Media | Alto | Alto | Vigilando | Líder de proyecto
R-09 | Alcance | El profesor solicita cambios mayores que rompen historias ya implementadas | Alta | Alto | Crítico | Mitigando | Líder de proyecto
R-10 | Alcance | El alcance crece más allá de lo escrito en las historias | Alta | Medio | Alto | Mitigando | Equipo completo
R-11 | Legal | Mala interpretación de algún artículo LOPSRM/RLOPSRM en una historia | Media | Medio | Medio | Mitigando | Líder de proyecto
R-12 | Entrega | Maquetas no aprobadas a tiempo bloquean el sprint correspondiente | Media | Medio | Medio | Mitigando | Equipo completo

## Riesgos_actuales
Riesgos del proyecto SIGECOP
Detalle completo de cada riesgo. Esta tabla se actualiza cada sprint planning. Los cambios de estado se registran en la hoja Bitácora_seguimiento.
ID | Cat. | Riesgo | Descripción | Prob. | Impacto | Nivel | Mitigación | Estado
R-01 | Técnico | Curva de aprendizaje de React excede el primer sprint | El equipo no tiene experiencia previa con React. Si el aprendizaje se hace en paralelo al Sprint 1, las historias HU-00, HU-01 y HU-08 pueden no quedar terminadas a tiempo, atrasando el resto del cronograma. | Media | Alto | Alto | Reservar la semana anterior al Sprint 1 para tutoriales oficiales de React + Tailwind. Construir una plantilla base con login y rutas configuradas antes de tocar las historias. Usar componentes pre-hechos de shadcn/ui en lugar de construir todo desde cero. | Mitigando
R-02 | Técnico | Configuración de Docker en local consume tiempo del Sprint 1 | Instalar Docker en las tres laptops del equipo y configurar el docker-compose con Node, PostgreSQL y volúmenes correctamente puede consumir 1-2 días si surge cualquier incompatibilidad con Windows, Mac o el firewall. | Alta | Medio | Alto | Preparar un Dockerfile y docker-compose.yml validado antes del Sprint 1. Documentar los pasos exactos de instalación para los tres integrantes. Hacer una sesión grupal de instalación inicial donde todos resuelvan dudas juntos. | Vigilando
R-03 | Técnico | Diseño de base de datos inicial incompleto requiere migraciones tardías | Si el modelo de datos se diseña sobre la marcha, los Sprints 3-5 requerirán migraciones frecuentes que pueden romper datos de pruebas y consumir tiempo de desarrollo. | Media | Alto | Alto | Diseñar el modelo de datos completo en la primera semana, con revisión cruzada del equipo. Usar Prisma o Knex como herramienta de migración para gestionar cambios al esquema sin pérdida de datos. | Identificado
R-04 | Técnico | Despliegue inicial en Render falla por configuración | El primer despliegue suele tener problemas de configuración: variables de entorno, puertos, conexión a la base de datos PostgreSQL de Render, certificados SSL. | Media | Medio | Medio | Realizar el primer despliegue al final del Sprint 1 con la versión mínima del sistema. Identificar y resolver problemas temprano, no en el sprint final. | Identificado
R-05 | Técnico | Render aplica suspensión por inactividad en el plan gratuito | El plan gratuito de Render suspende los servicios sin uso durante 15 minutos. Al volver a accederlos toma 30-60 segundos en arrancar, lo que puede dar mala impresión en la demo. | Alta | Bajo | Medio | Documentar al profesor que este comportamiento corresponde al plan gratuito y no al sistema. Antes de cada demo, abrir la URL 5 minutos antes para mantener el servicio activo. Considerar upgrade al plan pagado solo si es crítico. | Vigilando
R-06 | Equipo | Velocidad real del equipo es menor a 9 puntos por sprint | El plan iterativo asume 9 puntos por sprint (3 personas × 3 días útiles × 1 punto por día-persona), velocidad consolidada con el profesor en el audio del 18/05/2026. Si el equipo solo logra 5-7 puntos reales, el cronograma de 9 semanas falla y hay que recortar alcance o renegociar entregas al cierre del Sprint 1, una vez medida la velocidad real. | Media | Alto | Alto | Tras el Sprint 1, recalibrar la velocidad real del equipo. Si es menor a lo estimado, ajustar puntos de las historias siguientes o priorizar Etapa 1 sobre funcionalidades opcionales. No insistir con el estimado original si la realidad lo desmiente. | Vigilando
R-07 | Equipo | Conflictos de merge frecuentes por trabajo paralelo | Tres integrantes trabajando simultáneamente en el mismo repositorio pueden generar conflictos de merge en archivos compartidos (estilos, rutas, configuraciones), consumiendo tiempo de desarrollo. | Alta | Bajo | Medio | Establecer convenciones de ramas: una rama por historia (feature/HU-XX), commits frecuentes, revisión por pull request antes de hacer merge a main. Reuniones diarias de 10 minutos para detectar conflictos antes de que crezcan. | Identificado
R-08 | Equipo | Ausencia temporal de un integrante por carga académica o salud | El equipo de 3 personas no tiene margen para perder integrantes durante semanas críticas. Una ausencia de 1 semana en sprint pico puede atrasar el proyecto. | Media | Alto | Alto | Documentar cada historia entregada para que cualquier integrante pueda retomar el código de otro. Sincronización en GitHub al final de cada día. Tener un sprint de holgura al final del cronograma como buffer. | Vigilando
R-09 | Alcance | El profesor solicita cambios mayores que rompen historias ya implementadas | Como ocurrió con el cambio del módulo 7 y la fusión de servicios, el profesor puede solicitar cambios estructurales en revisiones futuras que obligan a rehacer trabajo ya completado. | Alta | Alto | Crítico | Presentar maquetas y prototipos ANTES de programar para obtener aprobación temprana. Cualquier cambio mayor solicitado después del Sprint 2 requiere ajuste explícito del cronograma. Documentar el cambio como nueva historia, no como modificación silenciosa. | Vigilando
R-10 | Alcance | El alcance crece más allá de lo escrito en las historias | Durante el desarrollo es común que aparezcan funcionalidades 'pequeñas' adicionales que parecen necesarias. Si no se controlan, suman trabajo no estimado y consumen sprints completos. | Alta | Medio | Alto | Regla no negociable: no se programa nada que no esté en historia aprobada. Si surge una necesidad nueva, se documenta como historia adicional y se prioriza en sprint planning, no se agrega silenciosamente al sprint actual. | Mitigando
R-11 | Legal | Mala interpretación de algún artículo LOPSRM/RLOPSRM en una historia | El equipo no son abogados. Es posible que la implementación de plazos (Art. 54), afirmativa ficta (Art. 133 RLOPSRM) o penalizaciones (Art. 46 Bis) tenga matices que no captamos correctamente y el profesor lo detecte en revisión. | Media | Medio | Medio | Revisar el texto oficial publicado en el DOF antes de implementar reglas de negocio basadas en artículos legales. Documentar la interpretación adoptada en la historia correspondiente. Estar preparados para ajustar si el profesor señala una mala interpretación. | Vigilando
R-12 | Entrega | Maquetas no aprobadas a tiempo bloquean el sprint correspondiente | La regla no negociable es: maquetas aprobadas antes de programar. Si el profesor tarda en revisar las maquetas o solicita ajustes, el sprint puede arrancar tarde. | Media | Medio | Medio | Entregar maquetas con anticipación, no el mismo día que arranca el sprint. Tener maquetas de varios sprints listas para que si una no se aprueba, el equipo pueda avanzar con otra historia diferente. | Identificado

## Bitácora_seguimiento
Bitácora de seguimiento de riesgos
Registro cronológico de cada cambio de estado y acción tomada sobre los riesgos del proyecto. Cada fila corresponde a un evento específico, con su fecha y justificación. Es la evidencia de que los riesgos se gestionan activamente, no solo se listan.
Fecha | Riesgo_ID | Estado anterior | Estado nuevo | Justificación / Acción tomada
10/05/2026 | R-01 | — | Identificado | Se identifica el riesgo al revisar el stack propuesto: equipo sin experiencia previa en React.
10/05/2026 | R-06 | — | Vigilando | Se identifica que la velocidad estimada de 8 pts/sprint no tiene base sólida. Se monitoreará al cierre del Sprint 1.
10/05/2026 | R-09 | — | Vigilando | Identificado tras el audio del 12 may donde el profesor pidió cambios mayores. Se documenta como riesgo recurrente.
10/05/2026 | R-10 | — | Identificado | Se identifica el riesgo de scope creep al definir el plan iterativo.
12/05/2026 | R-01 | Identificado | Mitigando | Se acordó reservar la semana anterior al Sprint 1 para tutoriales oficiales. Se prepara plantilla base.
12/05/2026 | R-10 | Identificado | Mitigando | Se establece formalmente la regla no negociable: no se programa nada sin historia aprobada.
12/05/2026 | R-02 | — | Identificado | Detectado al planear el Sprint 1: la configuración inicial de Docker no está estimada en puntos.
13/05/2026 | R-02 | Identificado | Vigilando | Se programó sesión grupal de configuración previa al Sprint 1.
13/05/2026 | R-03 | — | Identificado | Identificado al revisar la matriz definitiva: el modelo de datos no está formalizado aún.
13/05/2026 | R-04 | — | Identificado | Identificado durante elaboración del estudio de factibilidad técnica.
13/05/2026 | R-05 | — | Vigilando | Detectado en la documentación de Render: plan gratuito tiene sleep automático.
13/05/2026 | R-07 | — | Identificado | Riesgo estándar de trabajo colaborativo en Git con 3 integrantes.
13/05/2026 | R-08 | — | Vigilando | Riesgo permanente del proyecto. Se acuerda documentar todo el código en GitHub.
13/05/2026 | R-11 | — | Vigilando | Identificado al cruzar artículos legales con servicios: hay interpretaciones que pueden ser cuestionadas.
13/05/2026 | R-12 | — | Identificado | Detectado al plantear que las maquetas son prerrequisito para programar.
18/05/2026 | R-09 | Vigilando | Materializado | Audio del profesor del 18/05: solicita cambios mayores en el alcance ya documentado: eliminar selector de rol en login (HU-00); separar modificatorios del alta de contrato; ampliar HU-01 con garantías, penalizaciones y plan de amortización del anticipo; renombrar "pruebas funcionales" a "criterios de aceptación"; ajustar velocidad a 9 pts/sprint. El riesgo R-09 se considera materializado en esta iteración.
18/05/2026 | R-06 | Vigilando | Mitigando | Tras el audio del 18/05 se acuerda formalmente la velocidad de 9 pts/sprint (3 personas × 3 días útiles × 1 pt/día-persona). El Plan_Iteraciones se rebalancea para que ningún sprint exceda 10 puntos y las HU complejas (8 pts: HU-09, 12, 15, 20) se ubiquen en sprints 2-5 como pidió el profesor.
19/05/2026 | R-09 | Materializado | Mitigando | Aplicadas tres olas de corrección sobre matriz definitiva, historias de usuario, estudio de factibilidad y maquetas para atender los cambios solicitados en el audio del 18/05. La regla no negociable se mantiene: cualquier nuevo cambio se documenta antes de programar y se cuantifica su impacto en puntos.
19/05/2026 | R-06 | Mitigando | Vigilando | Plan rebalanceado a 9 pts/sprint distribuidos en 9 sprints (total 85 pts). La velocidad efectiva se medirá al cierre del Sprint 1 con datos reales del equipo; el riesgo vuelve a "Vigilando" en espera de esa medición.
19/05/2026 | R-12 | Identificado | Mitigando | Maquetas del Sprint 1 producidas en HTML y PPTX (HU-00, HU-01, HU-08) y ajustadas conforme al audio del 18/05. Las del Sprint 2 (HU-09, HU-21) también producidas. Sprint 1 listo para revisión con el profesor en la próxima sesión.
19/05/2026 | R-11 | Vigilando | Mitigando | Auditoría interna verificó las citas legales contra el texto oficial publicado en el DOF: LOPSRM (Última Reforma 14-11-2025) y RLOPSRM vigentes. Pendiente agregar Art. 191 LFD como fundamento del 5 al millar, donde corresponda.

## Matriz_Riesgo_Servicio
Matriz Riesgo × Servicio
Indica qué servicios del sistema se ven afectados por cada riesgo. Una 'X' marca afectación directa, una 'T' indica que el riesgo es transversal (afecta a todos los servicios).
ID | Riesgo | SRV-01-01 | SRV-01-02 | SRV-01-03 | SRV-01-04 | SRV-02-01 | SRV-02-02 | SRV-02-03 | SRV-03-01 | SRV-03-02 | SRV-03-03 | SRV-03-04 | SRV-04-01 | SRV-04-02 | SRV-04-03 | SRV-05-01 | SRV-05-02 | SRV-06-01 | SRV-06-02 | SRV-06-03 | SRV-07-01 | SRV-07-02
R-01 | Curva de aprendizaje de React excede el primer sprint | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T
R-02 | Configuración de Docker en local consume tiempo del Sprint 1 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T
R-03 | Diseño de base de datos inicial incompleto requiere migraciones tardías | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T
R-04 | Despliegue inicial en Render falla por configuración | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T
R-05 | Render aplica suspensión por inactividad en el plan gratuito | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T
R-06 | Velocidad real del equipo es menor a 8 puntos por sprint | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T
R-07 | Conflictos de merge frecuentes por trabajo paralelo | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T
R-08 | Ausencia temporal de un integrante por carga académica o salud | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T
R-09 | El profesor solicita cambios mayores que rompen historias ya implementadas
R-10 | El alcance crece más allá de lo escrito en las historias | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T
R-11 | Mala interpretación de algún artículo LOPSRM/RLOPSRM en una historia | [12 empty] | X |  | X |  |  |  |  | X
R-12 | Maquetas no aprobadas a tiempo bloquean el sprint correspondiente | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T
Leyenda: | T = riesgo transversal (afecta a todos los servicios)
X = riesgo específico al servicio marcado