## Matriz_Stakeholders_Servicios
Matriz de trazabilidad: Stakeholders × Servicios
Una 'X' indica que el stakeholder es usuario directo del servicio.
Servicio_ID | Servicio | Módulo | Residente | Contratista/Superintendente | Supervisión | Dependencia | Finanzas
SRV-01-01 | Alta y configuración del contrato | MOD-01 | X | X | X | X
SRV-01-02 | Registro de fianzas y garantías | MOD-01 | X |  |  | X | X
SRV-01-03 | Trámite y aplicación de convenios modificatorios | MOD-01 | X | X | X | X
SRV-01-04 | Consulta integrada del expediente contractual | MOD-01 | X |  | X | X
SRV-02-01 | Visualización del programa y curva de avance | MOD-02 | X | X | X | X
SRV-02-02 | Registro de trabajos terminados por concepto y periodo | MOD-02 | X | X | X
SRV-02-03 | Configuración de alertas de atraso por concepto | MOD-02 | X |  | X
SRV-03-01 | Apertura formal de la bitácora del contrato | MOD-03 | X | X | X
SRV-03-02 | Emisión y respuesta de notas tipificadas con firma | MOD-03 | X | X | X
SRV-03-03 | Consulta y búsqueda de notas | MOD-03 | X | X | X
SRV-03-04 | Registro y agenda de minutas, visitas e inspecciones | MOD-03 | X | X | X
SRV-04-01 | Apertura del periodo e integración de la estimación | MOD-04 | X | X | X
SRV-04-02 | Envío de la estimación | MOD-04 | X | X | X
SRV-04-03 | Historial de estimaciones del contrato | MOD-04 | X | X |  | X
SRV-05-01 | Recepción, revisión, observaciones y autorización/rechazo de la estimación | MOD-05 | X |  | X | X
SRV-05-02 | Reingreso de estimación tras rechazo | MOD-05 | X | X
SRV-06-01 | Tablero de seguimiento de estimaciones aceptadas y en revisión | MOD-06 | X | X | X | X
SRV-06-02 | Vista ejecutiva con semáforos y drill-down al contrato | MOD-06 | X |  | X | X
SRV-06-03 | Exportación de reportes definidos del contrato | MOD-06 | X | X | X | X | X
SRV-07-01 | Tránsito a pago y carga de soportes documentales | MOD-07 | X | X |  | X | X
SRV-07-02 | Registro del pago efectuado | MOD-07 | X |  |  | X | X

## Matriz_Servicios_Articulos
Matriz de trazabilidad: Servicios × Artículos legales
Una 'X' indica que el artículo se cita en la narrativa o reglas del servicio. LOPSRM = Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados (DOF 14-11-2025). RLOPSRM = Reglamento de la LOPSRM.
Servicio_ID | Servicio | Módulo | Art. 24 LOPSRM | Art. 46 LOPSRM | Art. 46 Bis LOPSRM | Art. 48 LOPSRM | Art. 50 LOPSRM | Art. 54 LOPSRM | Art. 59 LOPSRM | Art. 122 RLOPSRM | Art. 123 RLOPSRM | Art. 125 RLOPSRM | Art. 132 RLOPSRM | Art. 133 RLOPSRM | Art. 191 LFD
SRV-01-01 | Alta y configuración del contrato | MOD-01 |  | X
SRV-01-02 | Registro de fianzas y garantías | MOD-01 |  |  |  | X
SRV-01-03 | Trámite y aplicación de convenios modificatorios | MOD-01 | [6 empty] | X
SRV-01-04 | Consulta integrada del expediente contractual | MOD-01 |  | X
SRV-02-01 | Visualización del programa y curva de avance | MOD-02
SRV-02-02 | Registro de trabajos terminados por concepto y periodo | MOD-02
SRV-02-03 | Configuración de alertas de atraso por concepto | MOD-02
SRV-03-01 | Apertura formal de la bitácora del contrato | MOD-03 |  | X | [5 empty] | X
SRV-03-02 | Emisión y respuesta de notas tipificadas con firma | MOD-03 | [8 empty] | X | X
SRV-03-03 | Consulta y búsqueda de notas | MOD-03
SRV-03-04 | Registro y agenda de minutas, visitas e inspecciones | MOD-03
SRV-04-01 | Apertura del periodo e integración de la estimación | MOD-04 |  |  | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X
SRV-04-02 | Envío de la estimación | MOD-04 | [5 empty] | X
SRV-04-03 | Historial de estimaciones del contrato | MOD-04
SRV-05-01 | Recepción, revisión, observaciones y autorización/rechazo de la estimación | MOD-05 |  |  |  |  | X | X | [5 empty] | X | X
SRV-05-02 | Reingreso de estimación tras rechazo | MOD-05
SRV-06-01 | Tablero de seguimiento de estimaciones aceptadas y en revisión | MOD-06
SRV-06-02 | Vista ejecutiva con semáforos y drill-down al contrato | MOD-06
SRV-06-03 | Exportación de reportes definidos del contrato | MOD-06
SRV-07-01 | Tránsito a pago y carga de soportes documentales | MOD-07 | X |  |  |  |  | X
SRV-07-02 | Registro del pago efectuado | MOD-07

## Stakeholders
Stakeholder_ID | Stakeholder | Definición_del_stakeholder | Observación
STK-RES | Residente de obra | Persona designada por la dependencia para llevar el seguimiento del contrato, revisar su cumplimiento y autorizar administrativamente el avance contractual. | Actor principal de control técnico-administrativo.
STK-CON | Contratista/ superintendente | Empresa o persona responsable de ejecutar los trabajos y documentar el avance; el superintendente se integra aquí como representante operativo. | El superintendente no se separa; va dentro del contratista, como pidió el profesor.
STK-SUP | Supervisión | Actor que revisa técnica y documentalmente el avance y las estimaciones, y apoya al residente. | Funciona como filtro técnico-documental antes de la residencia.
STK-DEP | Dependencia / Contratante | Instancia institucional interesada en el seguimiento general del contrato y del proyecto. | Su enfoque es reportes, control institucional y autorización por áreas.
STK-FIN | Finanzas | Área responsable de procesar y liberar pagos autorizados y, cuando aplica, gestionar fianzas/flujo financiero interno. | Interviene al final del ciclo de estimación y en controles financieros.

## Necesidades
Necesidad_ID | Stakeholder_ID | Stakeholder | Categoría | Necesidad | Descripción_formal | Artículo_LOPSRM | Artículo_RLOPSRM_apoyo | Prioridad | Alcance | Veredicto_juridico | Articulo_corregido_sugerido | Tipo_de_fundamento | Observacion_legal
RES-01 | STK-RES | Residente de obra | Bitácora | Apertura de bitácora | Registrar datos del contrato, partes y fechas de inicio en la bitácora vinculada al contrato. | 46 último párrafo LOPSRM | 122 RLOPSRM | Alta | Etapa 1 | Correcto | 46 último párrafo LOPSRM; 122 RLOPSRM | Directo | El art. 46 último párrafo LOPSRM impone la obligatoriedad de la bitácora electrónica. El art. 122 RLOPSRM regula su uso y casos excepcionales para bitácora convencional. La apertura forma parte del régimen general.
RES-02 | STK-RES | Residente de obra | Bitácora | Emisión de notas tipificadas | Emitir notas de instrucción, acuerdo, solicitud, confirmación y respuesta con folio, fecha y firmante. | 46 último párrafo LOPSRM | 123 y 125 RLOPSRM | Alta | Etapa 1 | Correcto | 46 último párrafo LOPSRM; 123 y 125 RLOPSRM | Directo | El art. 125 RLOPSRM regula específicamente las notas que puede emitir el residente (instrucción, acuerdo, solicitud, etc.). El 123 RLOPSRM da las reglas generales de uso de la bitácora.
RES-03 | STK-RES | Residente de obra | Bitácora | Control de plazos de respuesta | Tener alertas de notas sin respuesta y marca de aceptación tácita cuando proceda. | 46 último párrafo LOPSRM | 123 RLOPSRM | Alta | Etapa 1 | Parcial | 123 RLOPSRM | Indirecto | El régimen de notas y respuestas se desprende del 123 RLOPSRM. Las alertas automáticas y aceptación tácita son funcionalidad operativa que se apoya en, pero no nace expresamente de, esos artículos.
RES-04 | STK-RES | Residente de obra | Bitácora | Consulta y trazabilidad de bitácora | Buscar notas por tipo, fecha, tema y estado con marca de tiempo. | 46 último párrafo LOPSRM | 122-123 RLOPSRM | Alta | Etapa 1 | Parcial | 122-123 RLOPSRM | Indirecto | Los arts. 122-123 RLOPSRM dan el régimen base de la bitácora (existencia, contenido y reglas). La 'consulta y trazabilidad avanzada' es funcionalidad operativa del sistema.
RES-05 | STK-RES | Residente de obra | Estimaciones | Recepción formal de estimaciones | Registrar la estimación recibida con fecha exacta para iniciar el cómputo del plazo de revisión. | 54 LOPSRM | 132 RLOPSRM | Alta | Etapa 1 | Correcto | 54 LOPSRM; 132 RLOPSRM (apoyo) | Directo | El art. 54 LOPSRM regula la presentación de estimaciones (6 días desde corte) y el inicio del cómputo de revisión. El 132 RLOPSRM (no el 131) regula el soporte documental que debe acompañar la estimación.
RES-06 | STK-RES | Residente de obra | Estimaciones | Revisión técnica de estimaciones | Cotejar cantidades estimadas contra generadores y programa de obra, con marcado de diferencias. | 54 LOPSRM | 132 RLOPSRM | Alta | Etapa 1 | Correcto | 54 LOPSRM; 132 RLOPSRM (apoyo) | Directo | El art. 54 LOPSRM otorga 15 días naturales a la residencia para revisar y autorizar. Las diferencias técnicas o numéricas no resueltas se incorporan en la siguiente estimación. Apoyo: 132 RLOPSRM.
RES-07 | STK-RES | Residente de obra | Estimaciones | Autorización o rechazo de estimación | Autorizar con firma o rechazar con motivo asentado y trazable. | 54 LOPSRM | 132 y 133 RLOPSRM | Alta | Etapa 1 | Correcto | 54 LOPSRM; 132 y 133 RLOPSRM (apoyo) | Directo | La autorización está en 54 LOPSRM. El 133 RLOPSRM regula la afirmativa ficta cuando la dependencia omite resolver dentro del plazo del 54.
RES-08 | STK-RES | Residente de obra | Estimaciones | Historial de estimaciones | Consultar por contrato número, periodo, monto y estado de cada estimación. | 54 LOPSRM | 132 RLOPSRM | Alta | Etapa 1 | Parcial | 54 LOPSRM | Indirecto | El 54 LOPSRM da el contexto. La trazabilidad del histórico como funcionalidad del sistema es operativa: la ley exige el control y la trazabilidad, pero no define el formato de 'historial'.
RES-09 | STK-RES | Residente de obra | Programa de obra | Carga y consulta del programa vigente | Visualizar el programa de obra por fechas, actividades y porcentajes por periodo. | 21 fr. VIII y IX LOPSRM; 46 fr. V LOPSRM | — | Alta | Etapa 1 | Parcial | 21 fr. VIII-IX y 46 fr. V LOPSRM | Directo | El programa nace del 21 fr. VIII y IX LOPSRM (calendarización física y financiera, fechas de inicio y terminación). El 46 fr. V LOPSRM lo incorpora como parte del contrato. Eliminar 131 RLOPSRM (mal usado).
RES-10 | STK-RES | Residente de obra | Programa de obra | Alertas de atraso | Recibir alertas cuando el avance real caiga por debajo del umbral que activa pena convencional. | 53 LOPSRM | 116 RLOPSRM | Alta | Etapa 1 | Parcial | 53 LOPSRM; 116 RLOPSRM (apoyo) | Indirecto | El 53 LOPSRM regula el plazo de ejecución y diferimientos. El 116 RLOPSRM atribuye a la supervisión el seguimiento al programa. Las 'alertas' como notificación automática son operativas del sistema.
RES-11 | STK-RES | Residente de obra | Convenios modificatorios | Validación técnica de modificatorios | Emitir recomendación técnica sobre solicitudes de convenio modificatorio antes de pasar a contratación. | 59 LOPSRM | — | Alta | Etapa 1 | Correcto | 59 LOPSRM | Directo | El art. 59 LOPSRM regula los convenios modificatorios (la reforma del 16-04-2025 flexibilizó: ajustes que no excedan 50% del monto/plazo). El 136 RLOPSRM regula ajuste de costos y NO aplica como apoyo general de modificatorios.
RES-12 | STK-RES | Residente de obra | Cierre contractual | Recepción, finiquito y cierre | Gestionar acta de recepción, plazo de finiquito, control de vicios ocultos y cierre formal de bitácora. | 64 y 66 LOPSRM | — | Alta | Etapa 2 (finiquito) | Correcto | 64 y 66 LOPSRM | Directo | El 64 LOPSRM regula la recepción y la elaboración del finiquito; el 66 LOPSRM regula la extinción de derechos y obligaciones. Eliminar 124 RLOPSRM porque pertenece a bitácora, no al cierre contractual.
CON-01 | STK-CON | Contratista / superintendente | Bitácora | Emisión de notas | Crear notas tipificadas en bitácora con folio, fecha y firmante. | 46 último párrafo LOPSRM | 123 y 125 RLOPSRM | Alta | Etapa 1 | Correcto | 46 último párrafo LOPSRM; 123 y 125 RLOPSRM | Directo | El 125 RLOPSRM regula explícitamente las notas que puede emitir el contratista/superintendente. Apoyo: 123 RLOPSRM (régimen general de bitácora).
CON-02 | STK-CON | Contratista / superintendente | Bitácora | Respuesta a notas del residente | Responder notas vinculadas a la original con control de plazo y alertas. | 46 último párrafo LOPSRM | 123 y 125 RLOPSRM | Alta | Etapa 1 | Correcto | 46 último párrafo LOPSRM; 123 y 125 RLOPSRM | Directo | Las respuestas a notas se rigen por el régimen del 123 y 125 RLOPSRM (firmas, contenidos, plazos).
CON-03 | STK-CON | Contratista / superintendente | Bitácora | Consulta de notas propias y del residente | Consultar notas por estado: pendiente, respondida, vencida o aceptada tácitamente. | 46 último párrafo LOPSRM | 122-123 RLOPSRM | Alta | Etapa 1 | Parcial | 122-123 RLOPSRM | Indirecto | El régimen base de bitácora está en 122-123 RLOPSRM. La 'consulta avanzada' es funcionalidad operativa.
CON-04 | STK-CON | Contratista / superintendente | Programa de obra | Registro de causas de atraso | Registrar atrasos imputables/no imputables con evidencia y vínculo a bitácora. | 53 LOPSRM | 123 y 125 RLOPSRM | Alta | Etapa 1 | Correcto | 53 LOPSRM; 123 y 125 RLOPSRM (apoyo) | Directo | El 53 LOPSRM regula plazos de ejecución y sus diferimientos. Las causas de atraso se asientan formalmente en bitácora (123 y 125 RLOPSRM).
CON-05 | STK-CON | Contratista / superintendente | Programa de obra | Carga y actualización del programa | Registrar programa vigente por actividad, fecha y porcentaje; actualizarlo por convenio. | 21 fr. VIII-IX y 46 fr. V LOPSRM | — | Alta | Etapa 1 | Parcial | 21 fr. VIII-IX y 46 fr. V LOPSRM; 59 cuando hay modificatorio | Indirecto | El programa proviene del 21 fr. VIII-IX LOPSRM y se incorpora vía 46 fr. V. La actualización por modificatorio se rige por 59 LOPSRM. El 131 y 136 RLOPSRM están mal usados.
CON-06 | STK-CON | Contratista / superintendente | Estimaciones | Integración de estimación | Capturar cantidades ejecutadas o porcentaje de avance y generar números generadores y evidencia. | 54 LOPSRM | 132 RLOPSRM | Alta | Etapa 1 | Correcto | 54 LOPSRM; 132 RLOPSRM (apoyo) | Directo | El 54 LOPSRM impone al contratista la presentación dentro de 6 días naturales del corte; el 132 RLOPSRM regula el soporte documental que la debe acompañar.
CON-07 | STK-CON | Contratista / superintendente | Estimaciones | Control del plazo de presentación | Dar seguimiento a la entrega de la estimación dentro de los 6 días hábiles posteriores al corte. | 54 LOPSRM | 132 RLOPSRM | Alta | Etapa 1 | Correcto | 54 LOPSRM; 132 RLOPSRM (apoyo) | Directo | Los plazos para la presentación están expresamente en 54 LOPSRM (6 días desde corte).
CON-08 | STK-CON | Contratista / superintendente | Estimaciones | Adjunción de soporte documental | Adjuntar fotos, croquis, planos y memorias de cálculo vinculadas a cada concepto estimado. | 54 LOPSRM | 132 RLOPSRM | Alta | Etapa 1 | Correcto | 54 LOPSRM; 132 RLOPSRM (apoyo) | Directo | El 132 RLOPSRM regula explícitamente la documentación de soporte que acompaña a la estimación.
CON-09 | STK-CON | Contratista / superintendente | Estimaciones | Seguimiento del estado de estimación | Visualizar si cada estimación está presentada, en revisión, autorizada, rechazada, en pago o pagada. | 54 LOPSRM | 132 RLOPSRM | Alta | Etapa 1 | Parcial | 54 LOPSRM | Indirecto | El 54 LOPSRM da el contexto del flujo. El 'seguimiento del estado' como vista del sistema es funcionalidad operativa.
CON-10 | STK-CON | Contratista / superintendente | Retroalimentación | Atención a rechazo de estimación | Recibir motivo de rechazo y gestionar corrección/reenvío con control de versiones. | 54 LOPSRM | 132 RLOPSRM | Alta | Etapa 1 | Correcto | 54 LOPSRM; 132 RLOPSRM (apoyo) | Directo | El reingreso por no aceptación plena se desprende del 54 LOPSRM y del 132 RLOPSRM.
CON-11 | STK-CON | Contratista / superintendente | Convenios modificatorios | Solicitud formal de convenio | Generar solicitud de modificatorio con justificación técnica, monto estimado y tipo de ajuste. | 59 LOPSRM | — | Alta | Etapa 1 | Correcto | 59 LOPSRM | Directo | El 59 LOPSRM regula la solicitud y formalización de convenios modificatorios. El 136 RLOPSRM (ajuste de costos) NO aplica como apoyo general.
CON-12 | STK-CON | Contratista / superintendente | Convenios modificatorios | Seguimiento del estado del convenio | Consultar si el convenio está solicitado, en revisión, firmado o rechazado. | 59 LOPSRM | — | Alta | Etapa 1 | Parcial | 59 LOPSRM | Indirecto | El seguimiento del estado del convenio se desprende del 59 LOPSRM. La consulta del estado como funcionalidad es operativa.
CON-13 | STK-CON | Contratista / superintendente | Cobro | Preparación documental para cobro | Integrar factura, carátula firmada y soportes cuando la estimación ya fue aceptada para pasar a cobro. | 54 LOPSRM | 128 RLOPSRM | Alta | Etapa 1 | Parcial | 54 LOPSRM; 128 RLOPSRM (apoyo) | Indirecto | El 135 RLOPSRM se refiere a pagos en exceso, NO a preparación documental para cobro. El 128 RLOPSRM da apoyo al control documental para pago.
SUP-01 | STK-SUP | Supervisión | Archivo documental | Integración de archivo completo | Mantener archivo con proyecto, programas, bitácora, permisos, contratos, convenios, pruebas y generadores. | 53 segundo párrafo LOPSRM | 115-116 RLOPSRM | Alta | Etapa 1 | Correcto | 53 párr. 2 LOPSRM; 115-116 RLOPSRM | Directo | El 53 segundo párrafo LOPSRM regula la figura de la supervisión. Los arts. 115-116 RLOPSRM regulan sus funciones, incluyendo integración del archivo técnico-administrativo.
SUP-02 | STK-SUP | Supervisión | Programa de obra | Revisión de condiciones previas al inicio | Verificar condiciones, documentación y programa antes del arranque de los trabajos. | 53 segundo párrafo LOPSRM | 115 RLOPSRM | Alta | Etapa 1 | Correcto | 53 párr. 2 LOPSRM; 115 RLOPSRM | Directo | El 115 RLOPSRM atribuye a la supervisión la revisión de condiciones previas al inicio de los trabajos.
SUP-03 | STK-SUP | Supervisión | Bitácora | Seguimiento de bitácora | Usar la bitácora como mecanismo formal para observaciones, incidencias, validaciones y solicitudes de solventación. | 46 último párrafo LOPSRM | 122-123 RLOPSRM | Alta | Etapa 1 | Correcto | 46 último párrafo LOPSRM; 122-123 RLOPSRM | Directo | La supervisión interviene en bitácora conforme al 122-123 RLOPSRM. Eliminar referencia genérica a 119-124.
SUP-05 | STK-SUP | Supervisión | Estimaciones | Recepción y revisión de estimaciones | Recibir la estimación, registrar fecha y revisarla documentalmente antes de declararla correcta o rechazarla. | 54 LOPSRM | 132 RLOPSRM | Alta | Etapa 1 | Correcto | 54 LOPSRM; 132 RLOPSRM (apoyo) | Directo | El apoyo correcto para revisión es 132 RLOPSRM (soporte documental), no 131.
SUP-06 | STK-SUP | Supervisión | Estimaciones | Registro de observaciones | Emitir observaciones claras y trazables cuando la estimación no sea procedente. | 54 LOPSRM | 116 RLOPSRM | Alta | Etapa 1 | Correcto | 54 LOPSRM; 116 RLOPSRM (apoyo) | Directo | El registro de observaciones se desprende de 54 LOPSRM y se complementa con 116 RLOPSRM (informes y seguimiento de la supervisión).
SUP-07 | STK-SUP | Supervisión | Reuniones y seguimiento | Minutas e informes periódicos | Registrar minutas y elaborar informes periódicos con variaciones físico-financieras y evidencia. | — | 116 RLOPSRM | Alta | Etapa 1 | Correcto | 116 RLOPSRM | Directo | El 116 RLOPSRM regula explícitamente las minutas e informes periódicos a cargo de la supervisión.
SUP-08 | STK-SUP | Supervisión | Programa de obra | Seguimiento a variaciones del programa | Comparar avance real vs programado e informar atrasos o variaciones al residente. | 53 LOPSRM | 116 RLOPSRM | Alta | Etapa 1 | Correcto | 53 LOPSRM; 116 RLOPSRM (apoyo) | Directo | El 53 LOPSRM regula los plazos de ejecución; el 116 RLOPSRM atribuye a la supervisión el seguimiento a variaciones del programa. Eliminar 131 RLOPSRM (mal usado).
SUP-09 | STK-SUP | Supervisión | Canalización | Turno al residente | Turnar solo las estimaciones que ya cumplieron revisión técnica y documental. | 54 LOPSRM | 115-116 RLOPSRM | Alta | Etapa 1 | Parcial | 54 LOPSRM; 115-116 RLOPSRM | Indirecto | El turno al residente se desprende del flujo del 54 LOPSRM y del rol de la supervisión (115-116 RLOPSRM).
SUP-10 | STK-SUP | Supervisión | Reportes | Reporte ejecutivo de contrato | Vista consolidada de avance físico, financiero, estimaciones, deductivas, convenios y alertas. | — | 116 RLOPSRM | Alta | Etapa 1 | Parcial | 116 RLOPSRM | Indirecto | El 116 RLOPSRM da soporte parcial al reporte ejecutivo. El 46 LOPSRM es muy genérico. La forma 'descargable' es operativa.
DEP-01 | STK-DEP | Dependencia / Contratante | Gestión contractual | Alta y configuración del contrato | Registrar número, tipo, monto, plazo, partes, anticipo, fianzas y retenciones aplicables del contrato. | 46 LOPSRM | — | Alta | Etapa 1 | Correcto | 46 LOPSRM | Directo | El 46 LOPSRM define el contenido obligatorio del contrato (16 fracciones), incluyendo nombre, objeto, monto, fechas, plazos y demás datos del alta.
DEP-02 | STK-DEP | Dependencia / Contratante | Gestión contractual | Versionado del contrato | Llevar historial de versiones por convenio modificatorio: monto y plazo original vs vigente. | 59 LOPSRM | — | Alta | Etapa 1 | Parcial | 59 LOPSRM | Indirecto | El versionado se asocia a los modificatorios del 59 LOPSRM (cada modificatorio genera una versión vigente). El 'control de versiones' como funcionalidad es operativo.
DEP-03 | STK-DEP | Dependencia / Contratante | Presupuesto | Registro de anticipos otorgados | Registrar monto de anticipo, fecha de entrega, porcentaje y fianza correspondiente. | 50 LOPSRM | — | Alta | Etapa 1 | Correcto | 50 LOPSRM | Directo | El 50 LOPSRM regula expresamente el otorgamiento de anticipos, sus porcentajes, exhibiciones, amortización y atraso en la entrega.
DEP-04 | STK-DEP | Dependencia / Contratante | Presupuesto | Control de retenciones legales | Configurar y aplicar retenciones por estimación: fondo de garantía y otras que correspondan. | — | 128 RLOPSRM | Alta | Etapa 1 | Parcial | 128 RLOPSRM (apoyo) | Indirecto | Las retenciones legales (5 al millar, ISR, IVA) tienen su fundamento en LFD y disposiciones fiscales, no en LOPSRM. El 128 RLOPSRM da apoyo al control documental.
DEP-05 | STK-DEP | Dependencia / Contratante | Seguimiento institucional | Tablero general del contrato | Consultar avance físico, avance financiero, estimaciones, deductivas, convenios, fianzas y alertas activas. | — | — | Alta | Etapa 1 | Sin fundamento expreso | — | Operativo | Tablero general del contrato es funcionalidad de visualización; el 46 LOPSRM no la sustenta.
DEP-06 | STK-DEP | Dependencia / Contratante | Presupuesto | Suficiencia presupuestal | Vincular el contrato a partida presupuestal, clave de obra y monto autorizado del ejercicio. | 24 LOPSRM | — | Alta | Etapa 1 | Parcial | 24 LOPSRM | Indirecto | El 24 LOPSRM exige suficiencia presupuestaria previa a convocar/contratar y referencia a la LFPRH. El 'tablero de suficiencia' es funcionalidad.
DEP-07 | STK-DEP | Dependencia / Contratante | Presupuesto | Control de compromisos y ejercicio presupuestal | Dar seguimiento al presupuesto comprometido, ejercido y disponible por contrato y partida. | 24 LOPSRM | — | Alta | Etapa 1 | Parcial | 24 LOPSRM | Indirecto | El control de compromisos y ejercicio se rige principalmente por LFPRH; el 24 LOPSRM remite a esa Ley. La funcionalidad de control es operativa.
DEP-08 | STK-DEP | Dependencia / Contratante | Pago | Flujo de autorización por niveles | Llevar validación secuencial de estimaciones: área técnica, contratación y pagaduría, con firma y fecha. | — | — | Alta | Etapa 1 | Sin fundamento expreso | — | Operativo | El 'flujo de autorización por niveles' es esquema operativo institucional (manual de organización, RACI). No hay fundamento expreso en LOPSRM/RLOPSRM.
DEP-09 | STK-DEP | Dependencia / Contratante | Fianzas | Control de fianzas | Registrar fianzas, validar vigencias, actualizar por convenio y ejecutar/liberar cuando corresponda. | 48 y 66 LOPSRM | — | Alta | Etapa 1 | Correcto | 48 y 66 LOPSRM | Directo | El 48 LOPSRM regula la constitución de fianzas (anticipo y cumplimiento, dentro de 15 días desde fallo). El 66 LOPSRM regula el régimen de fianzas en finiquito. Eliminar 60 y 61 (rescisión/terminación, otra figura).
DEP-10 | STK-DEP | Dependencia / Contratante | Cierre y fiscalización | Recepción, finiquito y trazabilidad completa | Controlar recepción física, plazo de finiquito, actas, documentación oficial y alertas críticas del contrato. | 64 y 66 LOPSRM | — | Alta | Etapa 2 (finiquito) | Correcto | 64 y 66 LOPSRM | Directo | El 64 LOPSRM regula recepción y elaboración del finiquito; el 66 LOPSRM regula la extinción de derechos y obligaciones. Eliminar 124 RLOPSRM.
FIN-01 | STK-FIN | Finanzas | Pago | Recepción de estimación autorizada | Recibir la estimación autorizada con fecha exacta para iniciar la revisión/pago interno. | 54 LOPSRM | — | Alta | Etapa 1 | Correcto | 54 LOPSRM | Directo | El 54 LOPSRM regula que la estimación autorizada por la residencia se debe pagar dentro de 20 días naturales desde autorización + factura.
FIN-02 | STK-FIN | Finanzas | Pago | Validación de requisitos administrativos | Verificar CFDI válido, fianzas vigentes, no adeudo y retenciones aplicables antes de autorizar pago. | — | 132 RLOPSRM | Alta | Etapa 1 | Correcto | 132 RLOPSRM | Directo | El 132 RLOPSRM regula la documentación que debe acompañar a la estimación (validación de requisitos administrativos).
FIN-03 | STK-FIN | Finanzas | Pago | Control del plazo de pago | Semáforo del plazo legal de pago con alerta de vencimiento. | 54 y 55 LOPSRM | — | Alta | Etapa 1 | Correcto | 54 y 55 LOPSRM | Directo | El 54 LOPSRM fija el plazo de 20 días naturales para el pago. El 55 LOPSRM regula gastos financieros por incumplimiento (tasa = recargos por mora fiscal).
FIN-04 | STK-FIN | Finanzas | Pago | Registro de pago efectuado | Capturar fecha de pago, monto neto, retenciones y referencia de transferencia. | 54 LOPSRM | — | Alta | Etapa 1 | Correcto | 54 LOPSRM | Directo | El registro del pago efectuado se desprende del 54 LOPSRM.
FIN-06 | STK-FIN | Finanzas | Fianzas | Registro de pólizas de fianza | Capturar pólizas por contrato: tipo, monto, beneficiario, vigencia y condiciones de ejecución. | 48 LOPSRM | — | Alta | Etapa 1 | Correcto | 48 LOPSRM | Directo | El 48 LOPSRM regula expresamente las pólizas de fianza (anticipo, cumplimiento) y su constitución dentro de 15 días naturales desde el fallo.
FIN-07 | STK-FIN | Finanzas | Fianzas | Emisión de endosos por convenio | Dar seguimiento al endoso requerido cuando cambia monto o plazo del contrato. | 48 y 59 LOPSRM | — | Alta | Etapa 1 | Correcto | 48 y 59 LOPSRM | Directo | Los endosos por convenio combinan 48 LOPSRM (vigencia/extensión de fianzas) y 59 LOPSRM (modificatorios).
FIN-08 | STK-FIN | Finanzas | Facturación | Emisión/registro y validación de CFDI | Generar o registrar CFDI por estimación y validar su estatus fiscal como requisito previo al pago. | — | — | Alta | Etapa 1 | Sin fundamento expreso | — | Operativo | El CFDI se rige por CFF (29, 29-A) y RMF del SAT, no por LOPSRM. El sistema solo registra la referencia.
FIN-09 | STK-FIN | Finanzas | Retenciones | Cálculo y registro de retenciones | Desglosar por estimación fondo de garantía y demás retenciones aplicables. | — | 128 RLOPSRM | Alta | Etapa 1 | Parcial | 128 RLOPSRM (apoyo) | Operativo | Las retenciones (5 al millar via LFD, ISR, IVA) tienen fundamento fuera de LOPSRM. El 128 RLOPSRM da apoyo al control documental.
FIN-11 | STK-FIN | Finanzas | Cierre financiero | Conciliación financiera al finiquito | Conciliar finiquito con estimaciones, deductivas, amortizaciones, gastos financieros y saldo final. | 64 y 66 LOPSRM | — | Alta | Etapa 2 (finiquito) | Correcto | 64 y 66 LOPSRM | Directo | El 64 LOPSRM regula recepción y finiquito; el 66 LOPSRM regula la extinción de derechos y obligaciones (incluyendo conciliación financiera).
RES-13 | STK-RES | Residente de obra | Seguimiento | Tablero de pendientes por vencer | Requiere visualizar pendientes, plazos próximos y documentos por vencer del contrato en una sola vista de seguimiento. | — | — | Media | Etapa 1 | Sin fundamento expreso | — | Operativo | Tablero de pendientes por vencer es funcionalidad de visualización del sistema; no nace de un artículo expreso de la LOPSRM o el RLOPSRM.
RES-14 | STK-RES | Residente de obra | Reuniones y seguimiento | Agenda de reuniones y minutas | Requiere programar reuniones de seguimiento, registrar minutas y consultar acuerdos asociados al contrato. | — | 116 RLOPSRM | Media | Etapa 1 | Parcial | 116 RLOPSRM | Indirecto | El 116 RLOPSRM da soporte a las minutas e informes periódicos por la supervisión. La 'agenda' como funcionalidad de planeación es operativa.
RES-15 | STK-RES | Residente de obra | Reportes | Exportación de reportes | Requiere exportar reportes del contrato, de estimaciones y de avance para compartirlos con otros actores. | — | — | Baja | Etapa 1 | Sin fundamento expreso | — | Operativo | La exportación de reportes es funcionalidad del sistema (formato y descarga); no es exigencia normativa expresa.
RES-16 | STK-RES | Residente de obra | Consulta | Búsqueda avanzada de expedientes | Requiere localizar rápidamente contratos, estimaciones, notas de bitácora y convenios por filtros de fecha, periodo o palabra clave. | — | — | Media | Etapa 1 | Sin fundamento expreso | — | Operativo | La búsqueda avanzada es funcionalidad operativa de UX. Los arts. 46 LOPSRM y 124 RLOPSRM no la sustentan en su sentido literal.
RES-17 | STK-RES | Residente de obra | Penalizaciones y deductivas | Consulta histórica de penalizaciones y deductivas | Requiere consultar penalizaciones, deductivas y ajustes aplicados al contrato a lo largo del tiempo. | 46 Bis LOPSRM | — | Media | Etapa 1 | Parcial | 46 Bis LOPSRM | Indirecto | El art. 46 Bis LOPSRM regula las penas convencionales por atraso (no superiores a la garantía de cumplimiento). Las deductivas se asocian al 46 fr. X LOPSRM. La 'consulta histórica' como funcionalidad es operativa.
RES-18 | STK-RES | Residente de obra | Seguimiento financiero | Comparativo físico-financiero | Requiere comparar avance físico contra avance financiero para identificar desviaciones del contrato. | — | 116 RLOPSRM | Media | Etapa 1 | Parcial | 116 RLOPSRM | Indirecto | El 116 RLOPSRM atribuye a la supervisión el control de variaciones físico-financieras. El 46 LOPSRM es genérico; la 'comparativa' como funcionalidad es operativa.
CON-14 | STK-CON | Contratista / superintendente | Estimaciones | Recordatorios de presentación de estimación | Requiere alertas o recordatorios previos a la fecha de corte para integrar y presentar la estimación oportunamente. | — | — | Media | Etapa 1 | Sin fundamento expreso | — | Operativo | Los recordatorios de presentación son funcionalidad del sistema; el 54 LOPSRM da los plazos pero no exige notificaciones automáticas.
CON-16 | STK-CON | Contratista / superintendente | Reuniones y seguimiento | Consulta de minutas y acuerdos | Requiere consultar minutas, acuerdos y compromisos derivados de reuniones de seguimiento. | — | 116 RLOPSRM | Media | Etapa 1 | Parcial | 116 RLOPSRM | Indirecto | El 116 RLOPSRM da soporte a la generación de minutas. La consulta es operativa.
CON-17 | STK-CON | Contratista / superintendente | Control documental | Tablero de pendientes documentales | Requiere visualizar documentos faltantes para cada estimación o trámite del contrato. | — | — | Media | Etapa 1 | Sin fundamento expreso | — | Operativo | Tablero de pendientes documentales es funcionalidad operativa del sistema.
CON-18 | STK-CON | Contratista / superintendente | Penalizaciones y deductivas | Consulta de penalizaciones y deductivas aplicadas | Requiere conocer cuándo y por qué se aplicaron penalizaciones o deductivas al contrato. | 46 Bis LOPSRM | — | Media | Etapa 1 | Parcial | 46 Bis LOPSRM | Indirecto | El art. 46 Bis LOPSRM regula penas convencionales por atraso. Las deductivas se asocian al 46 fr. X LOPSRM. La 'consulta' como funcionalidad es operativa.
CON-19 | STK-CON | Contratista / superintendente | Programa de obra | Historial de cambios al programa | Requiere consultar versiones anteriores del programa de obra y sus cambios aprobados. | 59 LOPSRM | — | Media | Etapa 1 | Parcial | 59 LOPSRM | Indirecto | Los cambios al programa que generan modificatorios se rigen por 59 LOPSRM. El historial como funcionalidad es operativa. Eliminar 136 RLOPSRM.
SUP-11 | STK-SUP | Supervisión | Visitas e inspección | Agenda de visitas e inspecciones | Requiere planear y consultar visitas de campo e inspecciones vinculadas al avance de obra. | — | 116 RLOPSRM | Media | Etapa 1 | Parcial | 116 RLOPSRM | Indirecto | El 116 RLOPSRM da soporte a la planeación y registro de visitas e inspecciones.
SUP-12 | STK-SUP | Supervisión | Evidencia | Registro fotográfico comparativo | Requiere consultar evidencia fotográfica comparando estado previo, ejecución y cierre de conceptos. | — | 116 RLOPSRM | Media | Etapa 1 | Correcto | 116 RLOPSRM | Directo | El 116 RLOPSRM contempla la memoria fotográfica como obligación de la supervisión. Eliminar 131 RLOPSRM.
SUP-13 | STK-SUP | Supervisión | Reportes | Exportación de observaciones | Requiere exportar listados de observaciones y pendientes para compartirlos con contratista y residente. | — | — | Baja | Etapa 1 | Sin fundamento expreso | — | Operativo | La exportación de observaciones es funcionalidad operativa del sistema (formato y descarga).
SUP-14 | STK-SUP | Supervisión | Seguimiento | Tablero de pendientes por solventar | Requiere visualizar observaciones pendientes de solventación y su antigüedad. | — | — | Media | Etapa 1 | Sin fundamento expreso | — | Operativo | Tablero de pendientes por solventar es funcionalidad de visualización; no nace de un artículo expreso.
SUP-15 | STK-SUP | Supervisión | Reuniones y seguimiento | Consulta de reuniones y compromisos | Requiere consultar acuerdos y compromisos surgidos en reuniones de seguimiento de obra. | — | 116 RLOPSRM | Media | Etapa 1 | Parcial | 116 RLOPSRM | Indirecto | El 116 RLOPSRM da soporte parcial; la 'consulta' es operativa.
DEP-11 | STK-DEP | Dependencia / Contratante | Reportes | Dashboard ejecutivo descargable | Requiere descargar reportes ejecutivos o tableros para compartir el estado del contrato con niveles directivos. | — | — | Baja | Etapa 1 | Sin fundamento expreso | — | Operativo | Dashboard ejecutivo descargable es funcionalidad de visualización del sistema.
DEP-12 | STK-DEP | Dependencia / Contratante | Seguimiento institucional | Comparativo avance físico vs financiero | Requiere visualizar comparativos del avance físico y financiero para detectar desviaciones del contrato. | — | 116 RLOPSRM | Media | Etapa 1 | Parcial | 116 RLOPSRM | Indirecto | El 116 RLOPSRM regula el seguimiento de variaciones físico-financieras por la supervisión.
DEP-13 | STK-DEP | Dependencia / Contratante | Alertas | Seguimiento de alertas críticas del contrato | Requiere alertas por atrasos, sobrecostos, suspensión, vencimientos o falta de documentación crítica. | — | — | Media | Etapa 1 | Sin fundamento expreso | — | Operativo | Las alertas críticas son funcionalidad del sistema. El 124 RLOPSRM no las regula.
DEP-14 | STK-DEP | Dependencia / Contratante | Consulta histórica | Consulta histórica por periodos | Requiere consultar el comportamiento del contrato por periodos mensuales o hitos principales. | — | — | Media | Etapa 1 | Sin fundamento expreso | — | Operativo | La consulta histórica por periodos es funcionalidad de reporting; el 46 LOPSRM no la sostiene.
FIN-12 | STK-FIN | Finanzas | Control documental | Alertas de documentación faltante | Requiere identificar expedientes de cobro con documentos faltantes antes de entrar al pago. | — | 132 RLOPSRM | Media | Etapa 1 | Parcial | 132 RLOPSRM (apoyo) | Operativo | El 132 RLOPSRM regula los soportes documentales requeridos. Las alertas como notificación son funcionalidad operativa del sistema.
FIN-13 | STK-FIN | Finanzas | Reportes | Reporte mensual de pagos | Requiere generar reportes mensuales de pagos realizados por contrato y por estimación. | — | — | Media | Etapa 1 | Sin fundamento expreso | — | Operativo | Reporte mensual de pagos es funcionalidad de reporting; no nace de un artículo expreso.
FIN-15 | STK-FIN | Finanzas | Retenciones | Histórico de retenciones y deductivas | Requiere consultar el histórico de retenciones, deductivas y ajustes financieros aplicados al contrato. | — | 128 RLOPSRM | Media | Etapa 1 | Sin fundamento expreso | 128 RLOPSRM (apoyo) | Operativo | El histórico de retenciones/deductivas no nace de un artículo expreso. El 128 RLOPSRM da apoyo al control documental.
FIN-16 | STK-FIN | Finanzas | Plazos | Semáforo de vencimientos de pago | Requiere visualizar pagos próximos a vencer conforme al plazo legal aplicable. | 54 y 55 LOPSRM | — | Media | Etapa 1 | Parcial | 54 y 55 LOPSRM | Indirecto | El 54 LOPSRM da el plazo de 20 días para pago; el 55 LOPSRM regula el incumplimiento. El 'semáforo' es la visualización operativa.
Nota sobre necesidades fuera del alcance de Etapa 1
Tres necesidades del catálogo no están cubiertas por ningún servicio porque corresponden al ciclo de finiquito y cierre del contrato (Etapa 2), fuera del alcance de la entrega de junio 2026. Cada una está documentada con su artículo fundamento (64 y 66 LOPSRM): · DEP-10 Recepción, finiquito y trazabilidad completa (Dependencia / Contratante) · FIN-11 Conciliación financiera al finiquito (Finanzas) · RES-12 Recepción, finiquito y cierre (Residente de obra) Su veredicto jurídico y su fundamento legal ya están registrados en la propia hoja (columnas Veredicto_juridico y Artículo_LOPSRM). Permanecen en el catálogo para preservar la trazabilidad completa, pero no se trazan a servicios de Etapa 1 ni se programan en ninguno de los 9 sprints del Plan_Iteraciones.

## Eliminadas
Necesidades eliminadas / brechas de IDs
Documenta los IDs faltantes en la secuencia de Necesidad_ID. Algunos se eliminaron por redundancia o cambio de alcance; otros nunca llegaron a asignarse formalmente. Esta hoja garantiza que la trazabilidad de la secuencia esté completa.
ID faltante | Stakeholder | Estado | Motivo / justificación
CON-15 | Contratista | Eliminada | Necesidad inicial sobre consulta de penalizaciones aplicadas al contratista. Se fusionó con CON-18 (consulta de penalizaciones y deductivas aplicadas) por redundancia.
SUP-04 | Supervisión | Eliminada | Necesidad inicial duplicada con SUP-05 (revisión técnica de estimaciones presentadas). Se eliminó para evitar redundancia con el nuevo SRV-05-01.
FIN-05 | Finanzas | Eliminada | Necesidad inicial sobre validación interna de presupuesto previa. Se absorbió en FIN-12 (consulta de suficiencia presupuestal) tras la fusión de SRV-08-04 en SRV-07-01.
FIN-10 | Finanzas | Eliminada | Necesidad inicial duplicada con FIN-08 (recepción de instrucción de pago). Eliminada en la consolidación de Etapa 1.
FIN-14 | Finanzas | Eliminada | Necesidad inicial fuera de alcance de Etapa 1 (relacionada con conciliación bancaria automática contra el SAT). Pospuesta a Etapa 2 o fuera del proyecto.
TOTAL | 5 eliminadas

## Articulos
Artículos verificados contra texto oficial
Artículo | Materia | Hallazgo del texto vigente
46 LOPSRM | Contenido obligatorio del contrato | 16 fracciones que incluyen anticipos, garantías, plazos, penas, ajustes, finiquito (fr. VII) y rescisión. Último párrafo impone bitácora electrónica obligatoria.
46 Bis LOPSRM | Penas convencionales | Texto explícito: 'Las penas convencionales se aplicarán por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a los contratistas...'. ESTE es el fundamento, no el 86.
48 LOPSRM | Garantías | Obliga a contratistas a garantizar (I) anticipos y (II) cumplimiento del contrato; ambas dentro de 15 días naturales desde notificación del fallo.
50 LOPSRM | Anticipos | Regula otorgamiento (puesta a disposición previa al inicio), exhibiciones, amortización y ajuste de costo financiero por atraso.
53 LOPSRM | Plazos de ejecución y supervisión | Regula los plazos de ejecución; segundo párrafo introduce la figura de supervisión externa.
54 LOPSRM | Estimaciones | Periodicidad mensual; contratista presenta dentro de 6 días desde corte; residencia revisa y autoriza en 15 días; pago en 20 días desde autorización + factura.
55 LOPSRM | Gastos financieros por incumplimiento | Aplica cuando hay incumplimiento en pagos de estimaciones y ajustes; tasa equivalente a recargos por mora fiscal (Ley de Ingresos).
59 LOPSRM | Convenios modificatorios | Reformado el 16-04-2025: ahora permite ajustes sin convenio si no exceden 50% del monto/plazo. Es el fundamento general de modificatorios.
64 LOPSRM | Recepción y finiquito | Regula la recepción de los trabajos y la elaboración del finiquito (referenciado en el 46 fr. VII).
66 LOPSRM | Extinción de derechos y obligaciones | Regula el régimen de extinción y la liberación de fianzas en finiquito.
21 fr. VIII-IX LOPSRM | Programa anual y calendarización | Calendarización física y financiera de los recursos; fechas previstas de inicio y terminación.
24 LOPSRM | Suficiencia presupuestaria | Exige suficiencia presupuestaria previa para convocar/contratar; remite a LFPRH.
122 RLOPSRM | Bitácora | Define la bitácora electrónica como medio remoto de comunicación obligatorio; lista casos excepcionales para bitácora convencional.
123 RLOPSRM | Reglas de uso de bitácora | Reglas generales: nota de apertura, contenido, tachaduras, firma, etc.
125 RLOPSRM | Notas tipificadas por rol | Regula explícitamente los tipos de notas que pueden emitir el residente, supervisor y superintendente.
128 RLOPSRM | Documentación de pago | Apoyo al control documental para pago, soportes y retenciones.
132 RLOPSRM | Soporte documental de estimaciones | Es el apoyo correcto para estimaciones (no el 131). Regula los documentos que acompañan a la estimación.
133 RLOPSRM | Afirmativa ficta | Las estimaciones que la dependencia omita resolver dentro del plazo del 54 LOPSRM se tendrán por autorizadas.
113-116 RLOPSRM | Funciones de la supervisión | Integración de archivo, revisión técnica, minutas/informes, memoria fotográfica, variaciones físico-financieras.
191 LFD | Retención del 5 al millar sobre estimaciones (Ley Federal de Derechos)
Reglas globales aplicadas
Tema | Regla aplicada
Bitácora | Anclaje a Ley en 46 último párrafo LOPSRM. Régimen reglamentario en 122-123 RLOPSRM. Notas por rol en 125 RLOPSRM.
Estimaciones | Base 54 LOPSRM (6/15/20 días). Apoyo correcto: 132 RLOPSRM. Afirmativa ficta: 133 RLOPSRM.
Pagos en mora | 55 LOPSRM (gastos financieros con tasa de recargos por mora fiscal).
Anticipos | 50 LOPSRM (otorgamiento, amortización, atraso). Garantía de anticipo: 48 fr. I LOPSRM.
Modificatorios | 59 LOPSRM exclusivamente. El 136 RLOPSRM (ajuste de costos) NO aplica como apoyo general.
Programa de obra | 21 fr. VIII-IX LOPSRM (calendarización) + 46 fr. V LOPSRM (parte del contrato).
Supervisión | 53 segundo párrafo LOPSRM + 113-116 RLOPSRM.
Fianzas | 48 LOPSRM (constitución) + 66 LOPSRM (liberación). Eliminar 60 y 61.
Cierre y finiquito | 64 y 66 LOPSRM. NO usar 124 RLOPSRM.
Penas convencionales | 46 Bis LOPSRM. Deductivas asociadas al 46 fr. X LOPSRM.
Suficiencia presupuestal | 24 LOPSRM (remite a LFPRH).
Visualizaciones del sistema | Tableros, dashboards, exportaciones, búsquedas, alertas, semáforos: Operativo o Sin fundamento expreso.
Materia fiscal | CFDI (CFF, RMF SAT), retenciones (LFD, ISR, IVA), cartera vencida: fuera de LOPSRM, son operativos.
Fuentes oficiales consultadas
Fuente | URL / referencia
LOPSRM (texto vigente) | Cámara de Diputados, Última Reforma DOF 14-11-2025: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOPSRM.pdf
RLOPSRM (Reglamento) | Cámara de Diputados: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LOPSRM.pdf
Reforma LOPSRM 2025 | DOF 16-04-2025 (modernización; flexibilización art. 59)
Reforma LOPSRM 14-11-2025 | DOF 14-11-2025 (última reforma vigente)
Las dependencias y entidades que realicen obras públicas están obligadas a retener un cinco al millar sobre el importe de cada estimación de trabajo, destinado a la Secretaría de la Función Pública para servicios de inspección, control y vigilancia. Es el fundamento legal de la retención del 5 al millar mencionada en SRV-04-01 y SRV-05-01.
Manuales operativos del Art. 54 | SCT, despachos especializados (cobro de estimaciones)
Declaración del responsable de la depuración

## Modulos
Modulos del sistema · 7 módulos
Modulo_ID | Modulo | Descripcion
MOD-01 | Gestión documental del contrato | Alta, configuración inicial y expediente del contrato. Gestión de fianzas, modificatorios y consulta integrada.
MOD-02 | Programa y avance | Visualización del programa, registro de trabajos terminados, y configuración de alertas de atraso por concepto.
MOD-03 | Bitácora y comunicación | Bitácora electrónica del contrato: apertura, emisión y consulta de notas, registro de minutas, visitas e inspecciones.
MOD-04 | Integración y envío de estimaciones | Integración de la estimación por el contratista y envío formal para revisión, dentro de los plazos del art. 54 LOPSRM.
MOD-05 | Revisión y autorización de estimaciones | Recepción, revisión técnica, observaciones, turno residencia y autorización/rechazo. Incluye cálculo de anticipo, retenciones y deductivas en la carátula.
MOD-06 | Seguimiento, tableros y reportes | Seguimiento del estado de estimaciones aceptadas, vista ejecutiva con semáforos y drill-down, y exportación de reportes formales del contrato.
MOD-07 | Preparación administrativa de pago | Verificación de suficiencia presupuestal, tránsito a pago, carga de soportes y registro del pago efectuado por Finanzas.

## Servicios
Servicio_ID | Modulo_ID | Servicio | Contexto operativo | Qué hace | Qué NO hace | Reglas_negocio | Prioridad | Alcance | Necesidades_IDs | Usuario
SRV-01-01 | MOD-01 | Alta y configuración del contrato | Cuando llega un contrato nuevo, la dependencia lo carga al sistema en un solo flujo: los datos generales (folio, partes, monto, fechas, modalidad de pago), el catálogo de conceptos con sus precios unitarios, el programa de obra con su calendario y los elementos jurídicos del contratista (representante legal, capital social, registros). Todo queda guardado junto como la 'configuración inicial' del contrato, y desde ahí los demás módulos del sistema lo consultan. | • Captura los datos generales del contrato y el PDF firmado. • Carga el catálogo de conceptos completo con clave, descripción, unidad, precio y cantidad. • Registra el programa de obra mes a mes por concepto. • Guarda los elementos jurídicos del contratista. • Versiona la configuración inicial para que después pueda actualizarse por modificatorios. | • No genera el contrato (asume que ya está firmado fuera del sistema). • No edita el PDF del contrato firmado (es inmutable). • No valida si el contrato cumple legalmente (eso ya lo hizo la dependencia antes de firmarlo). • No interactúa con CompraNet, SAT ni sistemas externos. • No autoriza ni rechaza el contrato (solo lo captura). |  | Muy alta | Etapa 1 | DEP-01; DEP-02; RES-09; CON-05; SUP-01 | Dependencia; Residente; Contratista/Superintendente; Supervisión
SRV-01-02 | MOD-01 | Registro de fianzas y garantías | El contratista entrega pólizas de fianza (cumplimiento, vicios ocultos, anticipo) y la dependencia las sube al sistema. Más allá del documento, el sistema captura sus metadatos: vigencia, fecha de inicio, fecha de vencimiento, afianzadora y monto afianzado. Cuando una fianza está por vencer, el sistema avisa con anticipación para que las partes actúen a tiempo. | • Permite subir el PDF de cada póliza (cumplimiento, vicios ocultos, anticipo). • Captura los metadatos clave: vigencia, afianzadora, monto. • Manda alerta cuando una póliza está por vencer (configurable: N días antes). • Mantiene historial de todas las fianzas del contrato. | • No emite ni valida pólizas (las pólizas las emite la afianzadora). • No verifica que la afianzadora esté autorizada por la CNSF. • No tramita los endosos por modificatorio (eso lo hace SRV-01-03). • No ejecuta fianzas en caso de incumplimiento (ese es un proceso administrativo aparte). | Alerta por proximidad de vencimiento de póliza (configurable: N días antes del vencimiento). Las pólizas de cumplimiento y anticipo se otorgan conforme al art. 48 LOPSRM (cumplimiento del contrato y garantía de anticipo). | Alta | Etapa 1 | DEP-09; FIN-06; FIN-07 | Dependencia; Finanzas; Residente
SRV-01-03 | MOD-01 | Trámite y aplicación de convenios modificatorios | Cuando hace falta cambiar algo del contrato (monto, plazo, conceptos), el sistema acompaña todo el proceso del convenio modificatorio: desde que el contratista lo solicita, pasando por el análisis técnico y la autorización, hasta que se aplican las actualizaciones al catálogo, al programa y a las fianzas. Queda guardado el histórico completo, así que en cualquier momento se puede ver qué cambió, cuándo y por qué. | • Registra la solicitud del modificatorio con su justificación. • Guarda los oficios de análisis y autorización. • Aplica los cambios al catálogo de conceptos (altas, bajas, ajustes). • Actualiza el programa de obra. • Documenta los endosos correspondientes a las fianzas. • Mantiene el histórico de versiones con fecha, autor y motivo. | • No autoriza el modificatorio (eso es una decisión humana de la dependencia, art. 59 LOPSRM). • No calcula la suficiencia presupuestal (esa revisión es parte del proceso administrativo previo). • No genera automáticamente el oficio de modificatorio (lo redacta el área jurídica). • No edita versiones anteriores (siempre se crea una nueva versión, las anteriores quedan intactas). | Histórico inmutable de versiones del catálogo y programa con fecha, autor y motivo del cambio (art. 59 LOPSRM). | Alta | Etapa 1 | RES-11; CON-11; CON-12; CON-19 | Residente; Contratista/Superintendente; Dependencia; Supervisión
SRV-01-04 | MOD-01 | Consulta integrada del expediente contractual | Es la pantalla para cuando alguien necesita 'ver todo' de un contrato sin meterse a editar nada. Ahí está la configuración vigente, el catálogo, el programa actualizado, las fianzas y los elementos jurídicos en un solo lugar, con buscador para encontrar rápido lo que se necesita. | • Muestra en una sola vista todo el expediente del contrato. • Permite buscar por folio, contratista, objeto, periodo o estado. • Descarga documentos individuales del expediente. • Filtra por tipo de documento. | • No permite editar ningún campo (es solo lectura). • No descarga el expediente completo en un solo archivo comprimido (eso lo hace SRV-06-03). • No muestra datos de otros contratos del mismo contratista (eso lo hace SRV-06-02). |  | Alta | Etapa 1 | RES-16; SUP-01 | Residente; Supervisión; Dependencia
SRV-02-01 | MOD-02 | Visualización del programa y curva de avance | Muestra cómo va el contrato físicamente y financieramente: lo que estaba programado para cada mes, lo que realmente se ejecutó, y lo que ya se cobró. La curva S que la dependencia y la residencia usan para saber si el contrato va bien, adelantado o atrasado. | • Grafica la curva S del contrato (programado vs ejecutado vs financiero). • Muestra el cruce concepto × periodo (mes por mes). • Filtra por concepto, periodo o estado de ejecución. • Calcula el porcentaje de avance global y por concepto. | • No registra el avance (eso lo hace SRV-02-02 y la bitácora). • No genera alertas (eso lo hace SRV-02-03, y solo si el usuario las configura). • No exporta la gráfica a PDF (eso lo hace SRV-06-03). • No proyecta cuándo terminará el contrato (es visualización del estado actual, no predicción). |  | Muy alta | Etapa 1 | RES-09; SUP-02; RES-18; DEP-12 | Residente; Supervisión; Contratista/Superintendente; Dependencia
SRV-02-02 | MOD-02 | Registro de trabajos terminados por concepto y periodo | Cada vez que el contratista termina trabajos en un periodo, los registra aquí: cuánto hizo de cada concepto. Este registro es la base para armar la estimación después, y se conecta con las notas de bitácora del tipo Entrega para que cada cantidad reportada tenga su respaldo documental. | • Permite al contratista capturar las cantidades ejecutadas por concepto y periodo. • Vincula cada registro con su nota de bitácora correspondiente. • Acumula el avance total ejecutado para alimentar la estimación. • Detecta cuando una cantidad reportada excede lo contratado. | • No autoriza ni valida lo reportado (eso lo hace la supervisión en la estimación). • No calcula montos a cobrar (eso es parte de la estimación, SRV-04-01). • No reemplaza la verificación física en obra (es solo el registro). |  | Muy alta | Etapa 1 | CON-05 | Contratista/Superintendente; Residente; Supervisión
SRV-02-03 | MOD-02 | Configuración de alertas de atraso por concepto | Es una herramienta a disposición del residente y de la supervisión para que cada quien configure qué quiere vigilar y cuándo quiere que le avisen. Si nadie configura nada, el sistema no manda alertas; así se evita el ruido de notificaciones que no aportan. | • Permite al usuario elegir qué conceptos quiere vigilar. • Define el umbral de atraso a partir del cual se quiere ser notificado. • Elige el canal de notificación (sistema o correo). • Permite pausar o desactivar las alertas configuradas. | • No genera alertas por sí solo (todo se configura primero). • No determina las causas del atraso (eso lo hace la bitácora con sus notas). • No genera consecuencias contractuales por atraso (eso es decisión humana). |  | Alta | Etapa 1 | RES-10; SUP-08 | Residente; Supervisión
SRV-03-01 | MOD-03 | Apertura formal de la bitácora del contrato | Es el acto formal con el que arranca la bitácora electrónica de un contrato: se ligan las tres partes (contratante a través de la residencia, supervisión y contratista a través del superintendente), se definen los responsables autorizados a firmar por cada rol, y queda habilitada para registrar los eventos formales del contrato mediante notas tipificadas. Es un paso único por contrato, conforme al art. 46 último párrafo LOPSRM y al art. 122 RLOPSRM. | • Genera la bitácora electrónica única para el contrato. • Liga al contratista, la supervisión y la residencia con sus datos de contacto. • Define quiénes están autorizados a firmar por cada parte. • Marca la fecha y hora de apertura como evento formal. • Habilita el módulo de bitácora para emitir notas (SRV-03-02). | • No emite notas (eso lo hace SRV-03-02). • No se puede repetir: una vez abierta, no se vuelve a abrir. • No cierra la bitácora (el cierre es parte del finiquito, Etapa 2). |  | Muy alta | Etapa 1 | RES-01 | Residente; Contratista/Superintendente; Supervisión
SRV-03-02 | MOD-03 | Emisión y respuesta de notas tipificadas con firma | Es el corazón de la bitácora. Cada persona autorizada (residente, supervisión, contratista) puede emitir las notas que le corresponden conforme al art. 125 RLOPSRM (instrucción, acuerdo, solicitud, confirmación, respuesta), y responder cualquier nota dirigida a ella. Una vez firmadas, las notas no se editan ni se borran: si hay un error o algo cambia, se emite una nueva nota vinculada. Así queda el historial completo y defendible, conforme al art. 46 último párrafo LOPSRM y a los arts. 123 y 125 RLOPSRM. | • Permite emitir las notas tipificadas que corresponden al rol del usuario. • Asigna folio correlativo automático, fecha y hora del sistema y firmante. • Permite vincular respuestas a una nota previa por referencia explícita. • Acepta los eventos formales del contrato: causas de atraso, instrucciones técnicas, entregas de obra, acuerdos entre partes, solicitudes de información y respuestas. • Permite adjuntar archivos como soporte (fotografías, planos, oficios) hasta 10 MB por archivo. • Garantiza inmutabilidad: las notas firmadas no se pueden modificar ni eliminar. | • No permite borrar notas (las correcciones se hacen con notas nuevas vinculadas). • No permite a un rol emitir notas que no le corresponden (residente no puede emitir nota de contratista). • No valida el contenido técnico de la nota (la responsabilidad sigue siendo de quien firma). • No envía las notas a entidades externas (es bitácora interna del contrato). | 1) Inmutabilidad: notas firmadas no se editan ni borran; correcciones por nota adicional vinculada (art. 123 RLOPSRM). 2) Plazo de firma configurable por contrato. Vencido el plazo, la nota se considera notificada; esto NO implica aceptación del contenido. 3) Cada rol solo puede emitir los tipos de nota que le corresponden conforme al art. 125 RLOPSRM. | Muy alta | Etapa 1 | CON-01; RES-02; CON-02; RES-03; CON-04 | Residente; Contratista/Superintendente; Supervisión
SRV-03-03 | MOD-03 | Consulta y búsqueda de notas | Cuando alguien necesita encontrar una nota específica de bitácora (porque la quiere referenciar en una estimación, en una minuta o en un oficio), aquí puede buscarla por tipo, fecha, firmante, estatus o tema. Es la herramienta que conecta la bitácora con el resto del sistema. | • Buscador con filtros: tipo, fecha, firmante, estatus, tema. • Filtra por rol del emisor o destinatario. • Permite seleccionar varias notas para adjuntar a una estimación. • Exportación básica del listado (PDF/Excel). | • No edita las notas encontradas. • No re-firma las notas (la firma sigue siendo la original). • No hace búsqueda semántica avanzada (es búsqueda por metadatos, no por contenido completo). |  | Alta | Etapa 1 | RES-04; CON-03; SUP-03 | Residente; Contratista/Superintendente; Supervisión
SRV-03-04 | MOD-03 | Registro y agenda de minutas, visitas e inspecciones | Permite registrar las minutas de las reuniones de seguimiento (subiendo el documento con sus metadatos: fecha, asistentes, tema, acuerdos) y administrar la agenda de visitas e inspecciones del contrato. Las visitas se planean por fecha, lugar y responsable, y al hacerse se vinculan a la minuta o nota de bitácora correspondiente. El sistema concentra todas las reuniones, los acuerdos asentados, los compromisos derivados y las visitas en un solo lugar para consulta por las partes. | • Permite subir el PDF de la minuta con sus metadatos. • Permite agendar visitas e inspecciones con fecha, lugar, responsable y propósito. • Muestra las minutas y la agenda a los usuarios autorizados del contrato. • Permite consultar el historial cronológico de reuniones, compromisos y visitas. • Permite adjuntar una minuta o registro de visita como referencia en una nota de bitácora. | • No redacta minutas (las redacta quien convoca la reunión). • No da seguimiento automático a los acuerdos asentados. • No envía recordatorios sobre los compromisos asentados. • No transcribe audios ni hace minutas a partir de grabaciones. |  | Alta | Etapa 1 | RES-14; SUP-07; SUP-11; SUP-15; CON-16 | Residente; Supervisión; Contratista/Superintendente
SRV-04-01 | MOD-04 | Apertura del periodo e integración de la estimación | Cuando el contratista quiere cobrar lo que hizo en un periodo, abre la estimación y la arma como un expediente completo: carátula, números generadores, registro fotográfico, croquis, soportes y notas de bitácora que respaldan el avance. Todo en un solo flujo, todo en un solo bloque. La apertura del periodo controla el plazo de presentación: el sistema solo permite abrirla y enviarla dentro de los 6 días naturales tras el corte del periodo, conforme al art. 54 LOPSRM. | • Abre el periodo de estimación N dentro del plazo legal (art. 54 LOPSRM). • Permite armar carátula, números generadores, registro fotográfico y soportes. • Liga las notas de bitácora del periodo a la estimación. • Guarda toda la estimación como una sola entidad cohesionada. • Calcula automáticamente totales por concepto y periodo. | • No envía la estimación a revisión (eso es SRV-04-02). • No valida internamente contra catálogo o programa (eso lo hace la supervisión en SRV-05-01). • No carga conceptos que no estén en el catálogo del contrato. • No permite mezclar periodos (una estimación es de un solo periodo). | 1) Apertura del periodo conforme al plazo del contrato y al art. 132 RLOPSRM (estructura de la carátula). 2) Cálculos administrativos en la carátula: anticipo y su amortización (art. 50 LOPSRM), retenciones legales (5 al millar conforme al art. 191 LFD) y deductivas por penalizaciones (art. 46 Bis LOPSRM). | Muy alta | Etapa 1 | CON-07; CON-06; CON-08; SUP-12 | Contratista/Superintendente; Residente; Supervisión
SRV-04-02 | MOD-04 | Envío de la estimación | Cuando el contratista termina de integrar la estimación, la envía formalmente para revisión. El botón de enviar solo está habilitado si la presentación está dentro de los 6 días naturales tras el corte del periodo (art. 54 LOPSRM). Al enviarla, el sistema marca la fecha de recepción, arranca el plazo de revisión y notifica a la supervisión y a la residencia. La única pre-validación es que las cantidades no excedan el catálogo vigente; cualquier otra revisión técnica corresponde a la supervisión en su revisión formal. | • Habilita el botón 'Enviar' solo dentro del plazo legal de 6 días. • Verifica que las cantidades no excedan lo contratado en el catálogo vigente. • Marca la fecha y hora de recepción formal de la estimación. • Notifica a supervisión y residencia que hay estimación nueva para revisar. • Inicia el plazo de revisión (15 días supervisión + 5 días autorización residencia). | • No hace pre-validación técnica de la estimación (eso es responsabilidad del contratista). • No verifica que los números cuadren contra el programa (eso lo hace la supervisión en SRV-05-01). • No autoriza la estimación. • No permite enviar fuera del plazo legal de 6 días (botón deshabilitado). | 1) Plazo de envío: 6 días naturales tras corte del periodo (art. 54 LOPSRM). Vencido el plazo, el botón 'Enviar' queda deshabilitado. 2) Validación de cantidades contra catálogo: si una cantidad excede lo contratado, el sistema regresa la estimación al contratista sin enviarla. | Muy alta | Etapa 1 | CON-06; RES-05; CON-07; CON-14 | Contratista/Superintendente; Residente; Supervisión
SRV-04-03 | MOD-04 | Historial de estimaciones del contrato | Una vista de consulta cronológica de todas las estimaciones del contrato. Permite filtrar por estado para ver las aceptadas, las rechazadas o las que están en proceso. Importante: solo puede haber UNA estimación aceptada por periodo, pero puede haber múltiples rechazadas (cada reingreso queda como una versión nueva en el historial). | • Lista todas las estimaciones del contrato en orden cronológico. • Permite filtrar por estado: aceptadas, rechazadas, en proceso. • Muestra periodos, importes y fechas clave de cada estimación. • Permite abrir cada estimación para ver su expediente. • Muestra cuántas veces se presentó cada periodo (versiones rechazadas + aceptada final). | • No edita estimaciones (es vista de consulta). • No genera nuevas estimaciones (eso es SRV-04-01). • No compara versiones entre sí (es solo listado por estado). | Solo puede haber UNA estimación aceptada por periodo; las rechazadas previas quedan en el historial. | Alta | Etapa 1 | RES-08; CON-09 | Residente; Contratista/Superintendente; Dependencia
SRV-05-01 | MOD-05 | Recepción, revisión, observaciones y autorización/rechazo de la estimación | Al recibirse la estimación, el sistema notifica a residencia, supervisión y superintendente que la revisión está en proceso. Muestra la estimación completa en una sola pantalla, organizada por sección (carátula, números generadores, registro fotográfico, soportes y notas de bitácora ligadas). Permite a la supervisión hacer la revisión técnica con pre-validación de números y observaciones puntuales por sección y por concepto, con la opción de rechazar o pasar el turno a residencia mediante el flujo de turnado. La residencia toma la decisión final de autorización o rechazo. Al autorizar, el sistema registra en la carátula los conceptos administrativos correspondientes (anticipo y su amortización, retenciones legales como el 5 al millar, deductivas por penalizaciones) y calcula el importe neto a pagar. | • Notifica formalmente a residencia, supervisión y superintendente al recibir la estimación. • Muestra la estimación completa por sección: carátula, números generadores, registro fotográfico, soportes, notas de bitácora. • Permite registrar observaciones puntuales por sección y por concepto, con tipo y severidad. • Permite a la supervisión turnar a residencia para autorización final. • Autoriza o rechaza la estimación con firma. • Registra en la carátula los conceptos administrativos: anticipo, retenciones, deductivas. • Calcula el importe neto a pagar. • Manda alertas si se acercan los plazos del art. 54 LOPSRM. | • No verifica físicamente en obra (esa es supervisión de campo aparte). • No paga la estimación (eso lo hace SRV-07-02 de Finanzas). • No autoriza si las observaciones mayores no fueron resueltas. • No permite editar la estimación durante la revisión (el contratista debe reingresarla). | 1) Plazo de revisión: 15 días naturales (supervisión) + 5 días para autorización por residencia, dentro de los 20 días del art. 54 LOPSRM. 2) Afirmativa ficta del art. 133 RLOPSRM: si no se emiten observaciones en el plazo, se considera que no las hay. 3) Anticipos y amortización conforme art. 50 LOPSRM; retenciones y deductivas según contrato. | Muy alta | Etapa 1 | RES-05; RES-06; RES-07; SUP-05; SUP-06; DEP-13; SUP-09; DEP-03; DEP-04 | Residente; Supervisión; Dependencia
SRV-05-02 | MOD-05 | Reingreso de estimación tras rechazo | Si una estimación es rechazada, el contratista debe presentar una nueva versión completa de la estimación atendiendo los puntos observados. El nuevo envío se trata como un bloque completamente nuevo (no como edición parcial de la rechazada); la revisión empieza de cero sobre la nueva versión. La versión rechazada queda en el historial para trazabilidad. | • Permite descargar el listado de observaciones en PDF o Excel. • Genera una nueva versión completa de la estimación del mismo periodo. • Conserva la versión rechazada en el historial. • Vincula la nueva versión con la rechazada para trazabilidad. | • No edita la versión rechazada (queda como histórico inmutable). • No hace seguimiento puntual de qué observaciones se atendieron (es un bloque nuevo completo). • No reinicia el plazo de presentación. • No notifica automáticamente a la supervisión (lo hace el contratista al enviarla). |  | Muy alta | Etapa 1 | CON-10 | Contratista/Superintendente; Residente
SRV-06-01 | MOD-06 | Tablero de seguimiento de estimaciones aceptadas y en revisión | Una pantalla donde los actores autorizados del contrato (residente, supervisión, contratista, dependencia) ven la línea de tiempo de las estimaciones aceptadas y de las que están en proceso: presentada, en revisión, autorizada, en pago, pagada. NO se muestran rechazadas (las rechazadas viven en el historial, SRV-04-03). El tablero también concentra los pendientes por solventar por cada actor: observaciones abiertas, documentos faltantes, notas sin firmar dentro del plazo configurado. | • Lista las estimaciones aceptadas y en revisión con su estado actual. • Muestra línea de tiempo por estimación: presentada → revisada → autorizada → en pago → pagada. • Concentra los pendientes por solventar por cada actor. • Da indicadores agregados del contrato (avance, montos, días en cada estado). • Permite filtrar por estado, por periodo o por responsable. | • No muestra estimaciones rechazadas (esas viven en SRV-04-03). • No edita estimaciones (es solo seguimiento). • No genera reportes descargables (eso es SRV-06-03). • No envía recordatorios automáticos (los configura cada usuario en SRV-02-03). | 1) El tablero excluye estimaciones rechazadas; estas viven en el historial (SRV-04-03). 2) Los pendientes por solventar se filtran por rol del usuario autenticado: cada actor ve solo lo que le corresponde resolver. 3) La línea de tiempo muestra los estados en orden: presentada → en revisión → autorizada → en pago → pagada. | Alta | Etapa 1 | CON-09; RES-08; RES-13; CON-17; SUP-14 | Residente; Contratista/Superintendente; Supervisión; Dependencia
SRV-06-02 | MOD-06 | Vista ejecutiva con semáforos y drill-down al contrato | Es la pantalla ejecutiva para la dependencia: muestra los contratos asignados al usuario logueado como una lista con un semáforo de uno de tres colores (verde, ámbar o rojo) por contrato, calculado a partir de su avance físico contra programado, atrasos en plazos y pendientes sin atender. Al hacer doble clic sobre un contrato, se hace drill-down al detalle del contrato: indicadores físicos y financieros, penalizaciones aplicadas y agrupaciones por contratista o por ejercicio fiscal. | • Lista los contratos asignados al usuario logueado con su semáforo de color. • Calcula el color del semáforo según tres factores: avance físico vs programado, atrasos en plazos legales y pendientes sin atender. • Permite drill-down al detalle del contrato al hacer doble clic. • Muestra indicadores agregados del contrato seleccionado: avance físico, financiero, atrasos, penalizaciones aplicadas. • Permite agrupar el portafolio por contratista, por ejercicio fiscal o por tipo de contratación. • Compara periodos (mes actual vs mes anterior). | • No edita datos (consulta agregada únicamente). • No reemplaza al tablero operativo del contrato (SRV-06-01). • No exporta reportes formales (eso es SRV-06-03). • No proyecta escenarios futuros (es vista del estado actual). |  | Alta | Etapa 1 | DEP-05; SUP-10; DEP-11; DEP-14; RES-17 | Dependencia; Residente; Supervisión
SRV-06-03 | MOD-06 | Exportación de reportes definidos del contrato | Permite descargar siete reportes específicos del contrato en formatos definidos, para llevar información del sistema hacia procesos externos (oficios, presentaciones, expedientes auditables). Los reportes están predefinidos: el usuario no construye reportes ad-hoc, solo selecciona uno de los siete y el periodo (mensual, trimestral, acumulado del contrato). Cada reporte tiene su formato fijo (PDF, Excel, o ambos) y su contenido fijo, descritos en la columna 'Qué hace'. | Los SIETE reportes definidos son: 1. Avance físico vs programado (PDF gráfico + Excel tabular): curva S del contrato y tabla concepto × periodo con cantidades programadas, ejecutadas y porcentaje de avance. 2. Avance financiero del contrato (Excel tabular): por periodo, los importes comprometidos, autorizados, pagados y disponibles del oficio presupuestal anual. 3. Listado de estimaciones del contrato (Excel tabular): una fila por estimación con periodo, número de versión, estado actual, fechas clave (presentada, autorizada, pagada), importe. 4. Listado de observaciones por estimación (Excel tabular): una fila por observación con estimación, sección, severidad, descripción, fecha de emisión y firmante. 5. Bitácora completa del contrato (PDF cronológico): todas las notas emitidas con folio, fecha, tipo, emisor, contenido, firmas y vínculos a respuestas. 6. Histórico de modificatorios (Excel tabular): una fila por convenio modificatorio con número, fecha de autorización, motivo, conceptos modificados y monto resultante. 7. Penalizaciones y deductivas aplicadas (Excel tabular): una fila por penalización con estimación origen, concepto, monto deducido, fundamento contractual y fecha. | • No genera reportes personalizados ad-hoc (solo los siete definidos). • No envía reportes por correo automáticamente. • No firma digitalmente bajo PKI (la firma electrónica avanzada es Etapa 2). • No exporta a sistemas externos (CompraNet, ERPs, SAT). • No combina reportes en uno solo (cada reporte es un archivo separado). | 1) Los siete reportes están predefinidos: contenido, formato y estructura son fijos. 2) El usuario solo puede elegir el periodo (mensual, trimestral o acumulado del contrato). 3) Cada reporte incluye encabezado con folio del contrato, contratista, periodo cubierto y fecha de generación. | Media | Etapa 1 | RES-15; SUP-13; FIN-13; FIN-15; CON-18 | Residente; Supervisión; Dependencia; Finanzas; Contratista/Superintendente
SRV-07-01 | MOD-07 | Tránsito a pago y carga de soportes documentales | Cuando una estimación se autoriza, el sistema verifica primero la suficiencia presupuestal del contrato (compromisos no rebasan el techo del oficio presupuestal anual conforme al art. 24 LOPSRM). Si hay suficiencia, genera la instrucción de pago para Finanzas; si no, se rechaza hasta que exista una ampliación presupuestal autorizada. El contratista sube los soportes definidos por contrato (factura electrónica del periodo, CFDI correspondiente y, si el contrato lo requiere, estado de cuenta vigente de la fianza). Finanzas recibe la notificación y arranca el plazo de 20 días naturales del art. 54 LOPSRM. El sistema lleva el semáforo del plazo y avisa cuando se acerca el vencimiento. | • Verifica suficiencia presupuestal del contrato antes de generar la instrucción. • Genera la instrucción de pago al autorizarse la estimación. • Permite al contratista subir los soportes definidos: factura electrónica del periodo, CFDI correspondiente, estado de cuenta de la fianza de cumplimiento cuando el contrato exija presentarlo en cada estimación. • Notifica a Finanzas cuando los soportes están completos. • Lleva semáforo del plazo de pago de 20 días naturales (verde, ámbar, rojo). • Marca como faltante cualquier soporte definido que no haya sido cargado. | • No valida CFDI con el SAT (no se conecta al SAT). • No hace cálculos fiscales (eso lo hace el ERP de la dependencia). • No transfiere el pago (la transferencia la hace Finanzas en su sistema). • No cobra moras por incumplimiento de plazos (la mora se calcula y reclama aparte). • No autoriza ampliaciones presupuestales (es proceso administrativo aparte). | 1) Plazo de pago: 20 días naturales desde la autorización (art. 54 LOPSRM); semáforo de vencimientos y alertas a Finanzas y Dependencia. 2) Suficiencia presupuestal: la estimación no puede rebasar el techo del oficio presupuestal anual (art. 24 LOPSRM); conceptos adicionales requieren ampliación presupuestal previa. 3) Soportes esperados: factura electrónica del periodo + CFDI correspondiente + estado de cuenta de la fianza de cumplimiento cuando el contrato lo exija en su cláusula de pagos. Si falta alguno, el sistema lo marca como pendiente y notifica al contratista. | Muy alta | Etapa 1 | CON-13; FIN-01; DEP-08; FIN-02; FIN-08; FIN-03; FIN-16; FIN-12; DEP-06; DEP-07; FIN-09 | Residente; Finanzas; Contratista/Superintendente; Dependencia
SRV-07-02 | MOD-07 | Registro del pago efectuado | Cuando Finanzas hace el pago de una estimación, lo registra aquí: fecha, importe, referencia bancaria. El registro cierra el ciclo de la estimación y se refleja en el avance financiero del contrato. | • Permite a Finanzas capturar el pago efectuado. • Registra fecha, importe, referencia bancaria y observaciones. • Actualiza el avance financiero del contrato. • Cierra el ciclo de la estimación pagada. | • No transfiere el dinero (esa transferencia es operación bancaria fuera del sistema). • No emite el comprobante de pago. • No registra pagos parciales (el pago se asume completo según lo autorizado). |  | Muy alta | Etapa 1 | FIN-04 | Finanzas; Residente; Dependencia

## Matriz_Trazabilidad
Servicio_ID | Servicio | Módulo | Prioridad | Alcance | RES-01 | RES-02 | RES-03 | RES-04 | RES-05 | RES-06 | RES-07 | RES-08 | RES-09 | RES-10 | RES-11 | RES-12 | CON-01 | CON-02 | CON-03 | CON-04 | CON-05 | CON-06 | CON-07 | CON-08 | CON-09 | CON-10 | CON-11 | CON-12 | CON-13 | SUP-01 | SUP-02 | SUP-03 | SUP-05 | SUP-06 | SUP-07 | SUP-08 | SUP-09 | SUP-10 | DEP-01 | DEP-02 | DEP-03 | DEP-04 | DEP-05 | DEP-06 | DEP-07 | DEP-08 | DEP-09 | DEP-10 | FIN-01 | FIN-02 | FIN-03 | FIN-04 | FIN-06 | FIN-07 | FIN-08 | FIN-09 | FIN-11 | RES-13 | RES-14 | RES-15 | RES-16 | RES-17 | RES-18 | CON-14 | CON-16 | CON-17 | CON-18 | CON-19 | SUP-11 | SUP-12 | SUP-13 | SUP-14 | SUP-15 | DEP-11 | DEP-12 | DEP-13 | DEP-14 | FIN-12 | FIN-13 | FIN-15 | FIN-16
[5 empty] | Apertura de bitácora | Emisión de notas tipificadas | Control de plazos de respuesta | Consulta y trazabilidad de bitácora | Recepción formal de estimaciones | Revisión técnica de estimaciones | Autorización o rechazo de estimación | Historial de estimaciones | Carga y consulta del programa vigente | Alertas de atraso | Validación técnica de modificatorios | Recepción, finiquito y cierre | Emisión de notas | Respuesta a notas del residente | Consulta de notas propias y del residente | Registro de causas de atraso | Carga y actualización del programa | Integración de estimación | Control del plazo de presentación | Adjunción de soporte documental | Seguimiento del estado de estimación | Atención a rechazo de estimación | Solicitud formal de convenio | Seguimiento del estado del convenio | Preparación documental para cobro | Integración de archivo completo | Revisión de condiciones previas al inicio | Seguimiento de bitácora | Recepción y revisión de estimaciones | Registro de observaciones | Minutas e informes periódicos | Seguimiento a variaciones del programa | Turno al residente | Reporte ejecutivo de contrato | Alta y configuración del contrato | Versionado del contrato | Registro de anticipos otorgados | Control de retenciones legales | Tablero general del contrato | Suficiencia presupuestal | Control de compromisos y ejercicio presupuest | Flujo de autorización por niveles | Control de fianzas | Recepción, finiquito y trazabilidad completa | Recepción de estimación autorizada | Validación de requisitos administrativos | Control del plazo de pago | Registro de pago efectuado | Registro de pólizas de fianza | Emisión de endosos por convenio | Emisión/registro y validación de CFDI | Cálculo y registro de retenciones | Conciliación financiera al finiquito | Tablero de pendientes por vencer | Agenda de reuniones y minutas | Exportación de reportes | Búsqueda avanzada de expedientes | Consulta histórica de penalizaciones y deduct | Comparativo físico-financiero | Recordatorios de presentación de estimación | Consulta de minutas y acuerdos | Tablero de pendientes documentales | Consulta de penalizaciones y deductivas aplic | Historial de cambios al programa | Agenda de visitas e inspecciones | Registro fotográfico comparativo | Exportación de observaciones | Tablero de pendientes por solventar | Consulta de reuniones y compromisos | Dashboard ejecutivo descargable | Comparativo avance físico vs financiero | Seguimiento de alertas críticas del contrato | Consulta histórica por periodos | Alertas de documentación faltante | Reporte mensual de pagos | Histórico de retenciones y deductivas | Semáforo de vencimientos de pago
SRV-01-01 | Alta y configuración del contrato | Gestión documental del contrato | Muy alta | Etapa 1 | [8 empty] | X | [7 empty] | X | [8 empty] | X | [8 empty] | X | X
SRV-01-02 | Registro de fianzas y garantías | Gestión documental del contrato | Alta | Etapa 1 | [42 empty] | X | [5 empty] | X | X
SRV-01-03 | Trámite y aplicación de convenios modificatorios | Gestión documental del contrato | Alta | Etapa 1 | [10 empty] | X | [11 empty] | X | X | [39 empty] | X
SRV-01-04 | Consulta integrada del expediente contractual | Gestión documental del contrato | Alta | Etapa 1 | [25 empty] | X | [30 empty] | X
SRV-02-01 | Visualización del programa y curva de avance | Programa y avance | Muy alta | Etapa 1 | [8 empty] | X | [17 empty] | X | [31 empty] | X | [11 empty] | X
SRV-02-02 | Registro de trabajos terminados por concepto y periodo | Programa y avance | Muy alta | Etapa 1 | [16 empty] | X
SRV-02-03 | Configuración de alertas de atraso por concepto | Programa y avance | Alta | Etapa 1 | [9 empty] | X | [21 empty] | X
SRV-03-01 | Apertura formal de la bitácora del contrato | Bitácora y comunicación | Muy alta | Etapa 1 | X
SRV-03-02 | Emisión y respuesta de notas tipificadas con firma | Bitácora y comunicación | Muy alta | Etapa 1 |  | X | X | [9 empty] | X | X |  | X
SRV-03-03 | Consulta y búsqueda de notas | Bitácora y comunicación | Alta | Etapa 1 |  |  |  | X | [10 empty] | X | [12 empty] | X
SRV-03-04 | Registro y agenda de minutas, visitas e inspecciones | Bitácora y comunicación | Alta | Etapa 1 | [30 empty] | X | [23 empty] | X | [5 empty] | X |  |  |  | X |  |  |  | X
SRV-04-01 | Apertura del periodo e integración de la estimación | Integración y envío de estimaciones | Muy alta | Etapa 1 | [17 empty] | X | X | X | [45 empty] | X
SRV-04-02 | Envío de la estimación | Integración y envío de estimaciones | Muy alta | Etapa 1 |  |  |  |  | X | [12 empty] | X | X | [40 empty] | X
SRV-04-03 | Historial de estimaciones del contrato | Integración y envío de estimaciones | Alta | Etapa 1 | [7 empty] | X | [12 empty] | X
SRV-05-01 | Recepción, revisión, observaciones y autorización/rechazo de la estimación | Revisión y autorización de estimaciones | Muy alta | Etapa 1 |  |  |  |  | X | X | X | [21 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | X | X | [33 empty] | X
SRV-05-02 | Reingreso de estimación tras rechazo | Revisión y autorización de estimaciones | Muy alta | Etapa 1 | [21 empty] | X
SRV-06-01 | Tablero de seguimiento de estimaciones aceptadas y en revisión | Seguimiento, tableros y reportes | Alta | Etapa 1 | [7 empty] | X | [12 empty] | X | [32 empty] | X | [7 empty] | X | [5 empty] | X
SRV-06-02 | Vista ejecutiva con semáforos y drill-down al contrato | Seguimiento, tableros y reportes | Alta | Etapa 1 | [33 empty] | X |  |  |  |  | X | [18 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | X
SRV-06-03 | Exportación de reportes definidos del contrato | Seguimiento, tableros y reportes | Media | Etapa 1 | [55 empty] | X | [6 empty] | X |  |  |  | X | [7 empty] | X | X
SRV-07-01 | Tránsito a pago y carga de soportes documentales | Preparación administrativa de pago | Muy alta | Etapa 1 | [24 empty] | X | [14 empty] | X | X | X |  |  | X | X | X |  |  |  | X | X | [21 empty] | X |  |  | X
SRV-07-02 | Registro del pago efectuado | Preparación administrativa de pago | Muy alta | Etapa 1 | [47 empty] | X

## Matriz_Servicios_Historias
Matriz de trazabilidad: Servicios × Historias de Usuario
Servicio | Módulo | HU-01 | HU-02 | HU-03 | HU-04 | HU-05 | HU-06 | HU-07 | HU-08 | HU-09 | HU-10 | HU-11 | HU-12 | HU-13 | HU-14 | HU-15 | HU-16 | HU-17 | HU-18 | HU-19 | HU-20 | HU-21
SRV-01-01 | MOD-01 | X
SRV-01-02 | MOD-01 |  | X
SRV-01-03 | MOD-01 |  |  | X
SRV-01-04 | MOD-01 |  |  |  | X
SRV-02-01 | MOD-02 |  |  |  |  | X
SRV-02-02 | MOD-02 | [5 empty] | X
SRV-02-03 | MOD-02 | [6 empty] | X
SRV-03-01 | MOD-03 | [7 empty] | X
SRV-03-02 | MOD-03 | [8 empty] | X
SRV-03-03 | MOD-03 | [9 empty] | X
SRV-03-04 | MOD-03 | [10 empty] | X
SRV-04-01 | MOD-04 | [11 empty] | X
SRV-04-02 | MOD-04 | [12 empty] | X
SRV-04-03 | MOD-04 | [13 empty] | X
SRV-05-01 | MOD-05 | [14 empty] | X
SRV-05-02 | MOD-05 | [15 empty] | X
SRV-06-01 | MOD-06 | [16 empty] | X
SRV-06-02 | MOD-06 | [17 empty] | X
SRV-06-03 | MOD-06 | [18 empty] | X
SRV-07-01 | MOD-07 | [19 empty] | X
SRV-07-02 | MOD-07 | [20 empty] | X
(transversal) | HU-00 | HU-00 aplica como acceso a todas las demás historias