## Stakeholders
Stakeholder_ID | Stakeholder | Definición_del_stakeholder | Observación
STK-RES | Residente de obra | Persona designada por la dependencia para llevar el seguimiento del contrato, revisar su cumplimiento y autorizar administrativamente el avance contractual. | Actor principal de control técnico-administrativo.
STK-CON | Contratista (incluye superintendente) | Empresa o persona responsable de ejecutar los trabajos y documentar el avance; el superintendente se integra aquí como representante operativo. | El superintendente no se separa; va dentro del contratista, como pidió el profesor.
STK-SUP | Supervisión | Actor que revisa técnica y documentalmente el avance y las estimaciones, y apoya al residente. | Funciona como filtro técnico-documental antes de la residencia.
STK-DEP | Dependencia / Contratante | Instancia institucional interesada en el seguimiento general del contrato y del proyecto. | Su enfoque es reportes, control institucional y autorización por áreas.
STK-FIN | Finanzas | Área responsable de procesar y liberar pagos autorizados y, cuando aplica, gestionar fianzas/flujo financiero interno. | Interviene al final del ciclo de estimación y en controles financieros.

## Necesidades
Stakeholder_ID | Stakeholder | Categoría | Necesidad_ID | Necesidad | Descripción_formal | Tipo_de_origen | Artículo_LOPSRM | Artículo_RLOPSRM_apoyo | Prioridad | Justificación
STK-RES | Residente de obra | Bitácora | RES-01 | Apertura de bitácora | Registrar datos del contrato, partes y fechas de inicio en la bitácora vinculada al contrato. | Ley | — | 119 RLOPSRM | Alta | La bitácora es central para el seguimiento y debe existir desde el arranque.
STK-RES | Residente de obra | Bitácora | RES-02 | Emisión de notas tipificadas | Emitir notas de instrucción, acuerdo, solicitud, confirmación y respuesta con folio, fecha y firmante. | Ley | — | 120-121 RLOPSRM | Alta | Formaliza comunicación y decisiones del contrato.
STK-RES | Residente de obra | Bitácora | RES-03 | Control de plazos de respuesta | Tener alertas de notas sin respuesta y marca de aceptación tácita cuando proceda. | Ley | — | 121 RLOPSRM | Alta | Evita pérdida de control en incidencias y acuerdos.
STK-RES | Residente de obra | Bitácora | RES-04 | Consulta y trazabilidad de bitácora | Buscar notas por tipo, fecha, tema y estado con marca de tiempo. | Ley / Proceso | — | 119-124 RLOPSRM | Alta | El profesor insistió en marca de tiempo y trazabilidad.
STK-RES | Residente de obra | Estimaciones | RES-05 | Recepción formal de estimaciones | Registrar la estimación recibida con fecha exacta para iniciar el cómputo del plazo de revisión. | Ley | 54 LOPSRM | — | Alta | Sin fecha de recepción no hay control del plazo legal.
STK-RES | Residente de obra | Estimaciones | RES-06 | Revisión técnica de estimaciones | Cotejar cantidades estimadas contra generadores y programa de obra, con marcación de diferencias. | Ley / Proceso | 54 LOPSRM | 131 RLOPSRM | Alta | Es el corazón del filtro técnico del residente.
STK-RES | Residente de obra | Estimaciones | RES-07 | Autorización o rechazo de estimación | Autorizar con firma o rechazar con motivo asentado y trazable. | Ley | 54 LOPSRM | — | Alta | La residencia dispara la autorización para pago o el rechazo formal.
STK-RES | Residente de obra | Estimaciones | RES-08 | Historial de estimaciones | Consultar por contrato número, periodo, monto y estado de cada estimación. | Ley / Proceso | 54 LOPSRM | — | Alta | El profesor corrigió que esta necesidad debe entenderse como histórico claro del contrato.
STK-RES | Residente de obra | Programa de obra | RES-09 | Carga y consulta del programa vigente | Visualizar el programa de obra por fechas, actividades y porcentajes por periodo. | Proceso / Ley | — | 131 RLOPSRM | Alta | El profesor dijo que la gestión del programa de obra estaba faltando.
STK-RES | Residente de obra | Programa de obra | RES-10 | Alertas de atraso | Recibir alertas cuando el avance real caiga por debajo del umbral que activa pena convencional. | Ley | 53 LOPSRM | — | Alta | Relaciona ejecución real con consecuencias contractuales.
STK-RES | Residente de obra | Convenios modificatorios | RES-11 | Validación técnica de modificatorios | Emitir recomendación técnica sobre solicitudes de convenio modificatorio antes de pasar a contratación. | Ley / Proceso | 59 LOPSRM | 136 RLOPSRM | Alta | El residente participa en el trámite de modificatorios.
STK-RES | Residente de obra | Cierre contractual | RES-12 | Recepción, finiquito y cierre | Gestionar acta de recepción, plazo de finiquito, control de vicios ocultos y cierre formal de bitácora. | Ley | 64, 66 LOPSRM | 124 RLOPSRM | Alta | El proceso no termina con el pago; termina con recepción y finiquito.
STK-CON | Contratista (incluye superintendente) | Bitácora | CON-01 | Emisión de notas | Crear notas tipificadas en bitácora con folio, fecha y firmante. | Ley | — | 120-121 RLOPSRM | Alta | La bitácora es el mecanismo formal de comunicación.
STK-CON | Contratista (incluye superintendente) | Bitácora | CON-02 | Respuesta a notas del residente | Responder notas vinculadas a la original con control de plazo y alertas. | Ley | — | 121 RLOPSRM | Alta | Asegura trazabilidad de la comunicación técnica.
STK-CON | Contratista (incluye superintendente) | Bitácora | CON-03 | Consulta de notas propias y del residente | Consultar notas por estado: pendiente, respondida, vencida o aceptada tácitamente. | Ley | — | 119-124 RLOPSRM | Alta | Necesario para controlar pendientes y acuerdos.
STK-CON | Contratista (incluye superintendente) | Programa de obra | CON-04 | Registro de causas de atraso | Registrar atrasos imputables/no imputables con evidencia y vínculo a bitácora. | Ley / Proceso | 53 LOPSRM | 122 RLOPSRM | Alta | Soporta defensa ante penas y análisis de avance.
STK-CON | Contratista (incluye superintendente) | Programa de obra | CON-05 | Carga y actualización del programa | Registrar programa vigente por actividad, fecha y porcentaje; actualizarlo por convenio. | Proceso / Ley | 59 LOPSRM | 131, 136 RLOPSRM | Alta | El profesor pidió trabajar mejor la gestión del programa de obra.
STK-CON | Contratista (incluye superintendente) | Estimaciones | CON-06 | Integración de estimación | Capturar cantidades ejecutadas o porcentaje de avance y generar números generadores y evidencia. | Ley / Proceso | 54 LOPSRM | 131 RLOPSRM | Alta | El profesor dijo que varias necesidades se resumían en una sola: integración de la estimación.
STK-CON | Contratista (incluye superintendente) | Estimaciones | CON-07 | Control del plazo de presentación | Dar seguimiento a la entrega de la estimación dentro de los 6 días hábiles posteriores al corte. | Ley | 54 LOPSRM | — | Alta | Evita presentación extemporánea.
STK-CON | Contratista (incluye superintendente) | Estimaciones | CON-08 | Adjunción de soporte documental | Adjuntar fotos, croquis, planos y memorias de cálculo vinculadas a cada concepto estimado. | Ley / Proceso | 54 LOPSRM | 131-132 RLOPSRM | Alta | Sin soporte la estimación no es defendible ni revisable.
STK-CON | Contratista (incluye superintendente) | Estimaciones | CON-09 | Seguimiento del estado de estimación | Visualizar si cada estimación está presentada, en revisión, autorizada, rechazada, en pago o pagada. | Proceso | 54 LOPSRM | — | Alta | El profesor corrigió que esto es estado de revisión de la estimación, no solo de pago.
STK-CON | Contratista (incluye superintendente) | Retroalimentación | CON-10 | Atención a rechazo de estimación | Recibir motivo de rechazo y gestionar corrección/reenvío con control de versiones. | Proceso | 54 LOPSRM | — | Alta | El profesor pidió un mecanismo claro de retroalimentación.
STK-CON | Contratista (incluye superintendente) | Convenios modificatorios | CON-11 | Solicitud formal de convenio | Generar solicitud de modificatorio con justificación técnica, monto estimado y tipo de ajuste. | Ley / Proceso | 59 LOPSRM | 136 RLOPSRM | Alta | El profesor dijo que al contratista le faltaba el mecanismo para solicitar modificatorios.
STK-CON | Contratista (incluye superintendente) | Convenios modificatorios | CON-12 | Seguimiento del estado del convenio | Consultar si el convenio está solicitado, en revisión, firmado o rechazado. | Ley / Proceso | 59 LOPSRM | 136 RLOPSRM | Alta | Necesidad explícita corregida por el profesor.
STK-CON | Contratista (incluye superintendente) | Cobro | CON-13 | Preparación documental para cobro | Integrar factura, carátula firmada y soportes cuando la estimación ya fue aceptada para pasar a cobro. | Proceso / Fiscal | 54 LOPSRM | 135 RLOPSRM | Media-Alta | Se activa al final del ciclo mensual de estimación.
STK-SUP | Supervisión | Archivo documental | SUP-01 | Integración de archivo completo | Mantener archivo con proyecto, programas, bitácora, permisos, contratos, convenios, pruebas y generadores. | Control / Reglamento | — | 115-116 RLOPSRM | Alta | La supervisión opera sobre el expediente técnico-documental.
STK-SUP | Supervisión | Programa de obra | SUP-02 | Revisión de condiciones previas al inicio | Verificar condiciones, documentación y programa antes del arranque de los trabajos. | Reglamento / Proceso | — | 115-116 RLOPSRM | Alta | Es parte de sus funciones de vigilancia y archivo.
STK-SUP | Supervisión | Bitácora | SUP-03 | Seguimiento de bitácora | Usar la bitácora como mecanismo formal para observaciones, incidencias, validaciones y solicitudes de solventación. | Proceso / Reglamento | — | 119-124 RLOPSRM | Alta | El profesor pidió tratar la bitácora como mecanismo central.
STK-SUP | Supervisión | Avance físico | SUP-04 | Validación del avance físico | Comprobar que lo reportado como ejecutado coincide con el trabajo realmente realizado. | Proceso | 54 LOPSRM | 131-132 RLOPSRM | Alta | Base de la revisión técnica y de la estimación.
STK-SUP | Supervisión | Estimaciones | SUP-05 | Recepción y revisión de estimaciones | Recibir la estimación, registrar fecha y revisarla documentalmente antes de declararla correcta o rechazarla. | Proceso | 54 LOPSRM | 131-132 RLOPSRM | Alta | El profesor marcó que faltaba un bloque claro de revisión.
STK-SUP | Supervisión | Estimaciones | SUP-06 | Registro de observaciones | Emitir observaciones claras y trazables cuando la estimación no sea procedente. | Proceso | 54 LOPSRM | — | Alta | Es el núcleo del ciclo de corrección de supervisión.
STK-SUP | Supervisión | Reuniones y seguimiento | SUP-07 | Minutas e informes periódicos | Registrar minutas y elaborar informes periódicos con variaciones físico-financieras y evidencia. | Control / Reglamento | — | 116 RLOPSRM | Media-Alta | El profesor pidió considerar reuniones y minutas.
STK-SUP | Supervisión | Programa de obra | SUP-08 | Seguimiento a variaciones del programa | Comparar avance real vs programado e informar atrasos o variaciones al residente. | Proceso | 53-54 LOPSRM | 131 RLOPSRM | Media-Alta | Necesario para control del estado de salud del contrato.
STK-SUP | Supervisión | Canalización | SUP-09 | Turno al residente | Turnar solo las estimaciones que ya cumplieron revisión técnica y documental. | Proceso | 54 LOPSRM | — | Media-Alta | Evita retrabajo y sobrecarga del residente.
STK-SUP | Supervisión | Reportes | SUP-10 | Reporte ejecutivo de contrato | Vista consolidada de avance físico, financiero, estimaciones, deductivas, convenios y alertas. | Control / Ley | 46 LOPSRM | — | Media-Alta | Aporta visibilidad transversal al contrato.
STK-DEP | Dependencia / Contratante | Gestión contractual | DEP-01 | Alta y configuración del contrato | Registrar número, tipo, monto, plazo, partes, anticipo, fianzas y retenciones aplicables del contrato. | Ley | 46 LOPSRM | — | Alta | Es el punto de partida del expediente y de la gestión del contrato.
STK-DEP | Dependencia / Contratante | Gestión contractual | DEP-02 | Versionado del contrato | Llevar historial de versiones por convenio modificatorio: monto y plazo original vs vigente. | Ley | 59 LOPSRM | — | Alta | Permite trazabilidad de cambios contractuales.
STK-DEP | Dependencia / Contratante | Presupuesto | DEP-03 | Registro de anticipos otorgados | Registrar monto de anticipo, fecha de entrega, porcentaje y fianza correspondiente. | Ley | 50 LOPSRM | — | Alta | Es parte del control presupuestal y financiero del contrato.
STK-DEP | Dependencia / Contratante | Presupuesto | DEP-04 | Control de retenciones legales | Configurar y aplicar retenciones por estimación: fondo de garantía y otras que correspondan. | Ley / Control | 54 LOPSRM | — | Alta | Impacta pagos y cierre financiero.
STK-DEP | Dependencia / Contratante | Seguimiento institucional | DEP-05 | Tablero general del contrato | Consultar avance físico, avance financiero, estimaciones, deductivas, convenios, fianzas y alertas activas. | Proceso / Ley | 46 LOPSRM | — | Alta | El profesor dijo que para dependencia son informes, gráficas y visión general.
STK-DEP | Dependencia / Contratante | Presupuesto | DEP-06 | Suficiencia presupuestal | Vincular el contrato a partida presupuestal, clave de obra y monto autorizado del ejercicio. | Presupuesto / Ley | — | — | Alta | Necesidad crítica para comprometer y pagar recursos.
STK-DEP | Dependencia / Contratante | Presupuesto | DEP-07 | Control de compromisos y ejercicio presupuestal | Dar seguimiento al presupuesto comprometido, ejercido y disponible por contrato y partida. | Presupuesto / Control | — | — | Alta | Evita rebasar disponibilidad y ayuda a planeación.
STK-DEP | Dependencia / Contratante | Pago | DEP-08 | Flujo de autorización por niveles | Llevar validación secuencial de estimaciones: área técnica, contratación y pagaduría, con firma y fecha. | Proceso / Ley | 54 LOPSRM | — | Alta | Formaliza el paso de revisión a pago.
STK-DEP | Dependencia / Contratante | Fianzas | DEP-09 | Control de fianzas | Registrar fianzas, validar vigencias, actualizar por convenio y ejecutar/liberar cuando corresponda. | Ley | 48, 60, 61, 66 LOPSRM | — | Alta | Las fianzas cruzan anticipo, cumplimiento, rescisión y cierre.
STK-DEP | Dependencia / Contratante | Cierre y fiscalización | DEP-10 | Recepción, finiquito y trazabilidad completa | Controlar recepción física, plazo de finiquito, actas, documentación oficial y alertas críticas del contrato. | Ley / Control | 46, 64, 66 LOPSRM | 124 RLOPSRM | Alta | El cierre formal y la trazabilidad fueron enfatizados por el profesor y por TDR1.
STK-FIN | Finanzas | Pago | FIN-01 | Recepción de estimación autorizada | Recibir la estimación autorizada con fecha exacta para iniciar la revisión/pago interno. | Proceso / Ley | 54 LOPSRM | — | Alta | Dispara el control de plazos del área financiera.
STK-FIN | Finanzas | Pago | FIN-02 | Validación de requisitos administrativos | Verificar CFDI válido, fianzas vigentes, no adeudo y retenciones aplicables antes de autorizar pago. | Proceso / Fiscal | 54 LOPSRM | — | Alta | Evita pagos improcedentes o incompletos.
STK-FIN | Finanzas | Pago | FIN-03 | Control del plazo de pago | Semáforo del plazo legal de pago con alerta de vencimiento. | Ley | 54-55 LOPSRM | — | Alta | El pago está sujeto a plazos legales claros.
STK-FIN | Finanzas | Pago | FIN-04 | Registro de pago efectuado | Capturar fecha de pago, monto neto, retenciones y referencia de transferencia. | Ley / Control | 54 LOPSRM | — | Alta | Necesario para trazabilidad financiera.
STK-FIN | Finanzas | Pago | FIN-05 | Cálculo de gastos financieros | Calcular gastos financieros por pago extemporáneo y registrarlos como pasivo del contrato. | Ley | 55 LOPSRM | — | Alta | Es una obligación legal ante retrasos en el pago.
STK-FIN | Finanzas | Fianzas | FIN-06 | Registro de pólizas de fianza | Capturar pólizas por contrato: tipo, monto, beneficiario, vigencia y condiciones de ejecución. | Ley | 48 LOPSRM | — | Alta | Necesario para control de garantías.
STK-FIN | Finanzas | Fianzas | FIN-07 | Emisión de endosos por convenio | Dar seguimiento al endoso requerido cuando cambia monto o plazo del contrato. | Ley | 48, 59 LOPSRM | — | Alta | Los modificatorios afectan las garantías.
STK-FIN | Finanzas | Facturación | FIN-08 | Emisión/registro y validación de CFDI | Generar o registrar CFDI por estimación y validar su estatus fiscal como requisito previo al pago. | Fiscal / Proceso | 50, 54 LOPSRM | — | Alta | Cruza el pago con la documentación fiscal válida.
STK-FIN | Finanzas | Retenciones | FIN-09 | Cálculo y registro de retenciones | Desglosar por estimación fondo de garantía y demás retenciones aplicables. | Ley / Fiscal | 54 LOPSRM | — | Alta | Tiene efecto directo en el monto neto pagado y en el cierre.
STK-FIN | Finanzas | Flujo de caja | FIN-10 | Control de cartera vencida | Registrar estimaciones autorizadas no pagadas con antigüedad y monto acumulado por contrato. | Ley / Control | 55 LOPSRM | — | Media-Alta | Sirve para seguimiento financiero y reclamación de pagos.
STK-FIN | Finanzas | Cierre financiero | FIN-11 | Conciliación financiera al finiquito | Conciliar finiquito con estimaciones, deductivas, amortizaciones, gastos financieros y saldo final. | Ley / Control | 64 LOPSRM | — | Alta | Cierra el ciclo financiero del contrato.
STK-RES | Residente de obra | Seguimiento | RES-13 | Tablero de pendientes por vencer | Requiere visualizar pendientes, plazos próximos y documentos por vencer del contrato en una sola vista de seguimiento. | Proceso / Control interno | — | — | Media | Ayuda a prevenir atrasos administrativos, aunque no sustituye el control contractual base.
STK-RES | Residente de obra | Reuniones y seguimiento | RES-14 | Agenda de reuniones y minutas | Requiere programar reuniones de seguimiento, registrar minutas y consultar acuerdos asociados al contrato. | Proceso | — | 116 RLOPSRM | Media | Las reuniones apoyan el control del contrato, pero no son el núcleo jurídico del trámite.
STK-RES | Residente de obra | Reportes | RES-15 | Exportación de reportes | Requiere exportar reportes del contrato, de estimaciones y de avance para compartirlos con otros actores. | Control interno | — | — | Baja | Es útil para gestión y presentación, pero no es indispensable para operar el proceso.
STK-RES | Residente de obra | Consulta | RES-16 | Búsqueda avanzada de expedientes | Requiere localizar rápidamente contratos, estimaciones, notas de bitácora y convenios por filtros de fecha, periodo o palabra clave. | Proceso / Trazabilidad | 46 LOPSRM | 124 RLOPSRM | Media | Mejora la trazabilidad y consulta histórica, aunque el proceso puede existir sin búsqueda avanzada.
STK-RES | Residente de obra | Penalizaciones y deductivas | RES-17 | Consulta histórica de penalizaciones y deductivas | Requiere consultar penalizaciones, deductivas y ajustes aplicados al contrato a lo largo del tiempo. | Proceso / Control | 53 LOPSRM | — | Media-Baja | Es valioso para análisis y seguimiento histórico, pero no siempre se usa en todas las estimaciones.
STK-RES | Residente de obra | Seguimiento financiero | RES-18 | Comparativo físico-financiero | Requiere comparar avance físico contra avance financiero para identificar desviaciones del contrato. | Proceso / Control | 46 LOPSRM | 116 RLOPSRM | Media | Apoya la salud del contrato y la toma de decisiones, pero se basa en información ya generada por otras necesidades.
STK-CON | Contratista (incluye superintendente) | Estimaciones | CON-14 | Recordatorios de presentación de estimación | Requiere alertas o recordatorios previos a la fecha de corte para integrar y presentar la estimación oportunamente. | Proceso / Control interno | 54 LOPSRM | — | Media | Ayuda al cumplimiento oportuno, aunque no reemplaza la obligación de presentar dentro del plazo.
STK-CON | Contratista (incluye superintendente) | Formatos | CON-15 | Descarga de plantillas y formatos | Requiere disponer de formatos base para generadores, carátulas, minutas o solicitudes recurrentes. | Control interno | — | — | Baja | Facilita el trabajo, pero no es una necesidad crítica del proceso contractual.
STK-CON | Contratista (incluye superintendente) | Reuniones y seguimiento | CON-16 | Consulta de minutas y acuerdos | Requiere consultar minutas, acuerdos y compromisos derivados de reuniones de seguimiento. | Proceso | — | 116 RLOPSRM | Media-Baja | Es útil para seguimiento, pero el núcleo del proceso sigue siendo bitácora-programa-estimación.
STK-CON | Contratista (incluye superintendente) | Control documental | CON-17 | Tablero de pendientes documentales | Requiere visualizar documentos faltantes para cada estimación o trámite del contrato. | Proceso / Control interno | — | — | Media | Reduce rechazos y retrabajo, aunque depende de la calidad del control previo.
STK-CON | Contratista (incluye superintendente) | Penalizaciones y deductivas | CON-18 | Consulta de penalizaciones y deductivas aplicadas | Requiere conocer cuándo y por qué se aplicaron penalizaciones o deductivas al contrato. | Proceso / Ley | 53 LOPSRM | — | Media | Permite defender o ajustar su actuación frente a afectaciones económicas.
STK-CON | Contratista (incluye superintendente) | Programa de obra | CON-19 | Historial de cambios al programa | Requiere consultar versiones anteriores del programa de obra y sus cambios aprobados. | Proceso / Ley | 59 LOPSRM | 136 RLOPSRM | Media-Baja | Es útil para análisis y defensa técnica, pero no todos los contratos sufren múltiples cambios.
STK-SUP | Supervisión | Visitas e inspección | SUP-11 | Agenda de visitas e inspecciones | Requiere planear y consultar visitas de campo e inspecciones vinculadas al avance de obra. | Proceso | — | 116 RLOPSRM | Media | Apoya la revisión del avance físico, aunque no constituye por sí sola un acto decisorio.
STK-SUP | Supervisión | Evidencia | SUP-12 | Registro fotográfico comparativo | Requiere consultar evidencia fotográfica comparando estado previo, ejecución y cierre de conceptos. | Proceso / Control | 54 LOPSRM | 116, 131 RLOPSRM | Media | Fortalece la evidencia de revisión, pero es complementaria frente a generadores y bitácora.
STK-SUP | Supervisión | Reportes | SUP-13 | Exportación de observaciones | Requiere exportar listados de observaciones y pendientes para compartirlos con contratista y residente. | Control interno | — | — | Baja | Ayuda en comunicación, pero la necesidad principal es registrar y emitir observaciones.
STK-SUP | Supervisión | Seguimiento | SUP-14 | Tablero de pendientes por solventar | Requiere visualizar observaciones pendientes de solventación y su antigüedad. | Proceso / Control interno | 54 LOPSRM | — | Media | Mejora el seguimiento de ciclos de corrección, aunque el proceso existe sin tablero.
STK-SUP | Supervisión | Reuniones y seguimiento | SUP-15 | Consulta de reuniones y compromisos | Requiere consultar acuerdos y compromisos surgidos en reuniones de seguimiento de obra. | Proceso | — | 116 RLOPSRM | Media-Baja | Es información de apoyo, no el eje central de revisión técnica.
STK-DEP | Dependencia / Contratante | Reportes | DEP-11 | Dashboard ejecutivo descargable | Requiere descargar reportes ejecutivos o tableros para compartir el estado del contrato con niveles directivos. | Control interno | 46 LOPSRM | — | Baja | Es una facilidad de presentación; el control puede existir sin descarga automática.
STK-DEP | Dependencia / Contratante | Seguimiento institucional | DEP-12 | Comparativo avance físico vs financiero | Requiere visualizar comparativos del avance físico y financiero para detectar desviaciones del contrato. | Proceso / Control | 46 LOPSRM | 116 RLOPSRM | Media | Apoya la toma de decisiones institucionales y el monitoreo general.
STK-DEP | Dependencia / Contratante | Alertas | DEP-13 | Seguimiento de alertas críticas del contrato | Requiere alertas por atrasos, sobrecostos, suspensión, vencimientos o falta de documentación crítica. | Proceso / Control | 53 LOPSRM | 124 RLOPSRM | Media | Permite gestión anticipada de riesgos, pero depende de información base ya registrada.
STK-DEP | Dependencia / Contratante | Consulta histórica | DEP-14 | Consulta histórica por periodos | Requiere consultar el comportamiento del contrato por periodos mensuales o hitos principales. | Proceso | 46 LOPSRM | — | Media-Baja | Es útil para análisis y rendición de cuentas, pero no es núcleo operativo.
STK-FIN | Finanzas | Control documental | FIN-12 | Alertas de documentación faltante | Requiere identificar expedientes de cobro con documentos faltantes antes de entrar al pago. | Proceso / Control interno | 54 LOPSRM | — | Media | Reduce retrabajo y pagos improcedentes, aunque deriva de la validación base.
STK-FIN | Finanzas | Reportes | FIN-13 | Reporte mensual de pagos | Requiere generar reportes mensuales de pagos realizados por contrato y por estimación. | Control interno | 54 LOPSRM | — | Media | Apoya control y seguimiento presupuestal, sin ser condición mínima de pago.
STK-FIN | Finanzas | Integración contable | FIN-14 | Exportación contable | Requiere exportar datos del pago para conciliación o registro en sistemas contables. | Control interno | — | — | Baja | Es una facilidad operativa posterior al pago, no una necesidad crítica del trámite.
STK-FIN | Finanzas | Retenciones | FIN-15 | Histórico de retenciones y deductivas | Requiere consultar el histórico de retenciones, deductivas y ajustes financieros aplicados al contrato. | Proceso / Control | 54 LOPSRM | — | Media-Baja | Es útil para conciliación histórica, pero no interviene en todos los pagos cotidianos.
STK-FIN | Finanzas | Plazos | FIN-16 | Semáforo de vencimientos de pago | Requiere visualizar pagos próximos a vencer conforme al plazo legal aplicable. | Ley / Control | 54-55 LOPSRM | — | Media | Ayuda a evitar incumplimientos de plazo, aunque el control puede hacerse manualmente.